## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 第八届“艺韵北京”群众曲艺大赛
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化艺术活动中心
项目负责人 |  | 贾晟 |  |  |  |  | 联系电话 | 62249852
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 51.432 | 51.432 |  | 50.5266 | 10 |  | 98.24% |  | 9.82
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 51.432 | 51.432 |  | 50.5266 | 10 |  | 98.24% |  | 9.82
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过第八届“艺韵北京”群众曲艺大赛，推出大量群众文艺精品，提高群众的文艺创作水平，通过组织发掘北京文化特色命题的艺术创作、选拔优秀作品展示等形式，展示出一些有着优秀的艺术表现形式和内涵的原创作品。为群星奖积累作品源。 | [5 empty] | 通过第八届“艺韵北京”群众曲艺大赛，推出大量群众文艺精品，提高群众的文艺创作水平，通过组织发掘北京文化特色命题的艺术创作、选拔优秀作品展示等形式，展示出一些有着优秀的艺术表现形式和内涵的原创作品。为群星奖积累作品源。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 群众曲艺展演活动 |  |  | ≥2台 | 2台 | 3 | 3
|  |  | 群众曲艺选拔赛事活动复赛 |  |  | 4场 | 4场 | 2 | 2
|  |  | 群众曲艺选拔赛事活动决赛 |  |  | 1场 | 1场 | 2 | 2
|  |  | 公益活动场次 |  |  | 2场 | 2场 | 3 | 3
|  |  | 参与活动人数 |  |  | ≥150人 | 800人 | 3 | 2.4 |  | 实际参与人数动态变化，与计划值存在一定偏差
|  |  | 参与活动单位数量 |  |  | ≥10家 | 11家 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 活动质量 |  |  | 不发生重大安全及政治事故 | 达成年度指标 | 3 | 3
|  |  | 活动上座率 |  |  | ≥80% | 75% | 3 | 2.81 |  | 根据疫情防控要求，对观众数量进行限制
|  |  | 活动内容 |  |  | 价值导向正确、内容积极健康 | 达成年度指标 | 3 | 3
|  |  | 媒体宣传次数 |  |  | ≥2次 | 11次 | 3 | 2.4 |  | 根据实际需求开展媒体宣传，与计划值存在一定偏差
|  |  | 项目完成质量 |  |  | 通过测评、验收 | 达成年度指标 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 完成项目实施方案制定 |  |  | 4月底前 | 2022-03-20 | 3 | 3
|  |  | 项目实施时间 |  |  | 6月至12月 | 2022-11-20 | 3 | 3
|  |  | 项目验收时间 |  |  | 12月底前 | 2022-11-30 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤51.432万元（含演出（活动）费用、宣传费用） | 50.526595万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 促进原创优秀作品推广 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 8 | 8
|  |  | 面向全国推广形成强有力的群众品牌 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 7 | 6
|  |  | 提升北京市公共文化精品建设、队伍建设 |  |  | 得到提升 | 达成年度指标 | 7 | 6
|  |  | 线上直播点击量 |  |  | ≥200000人次 | 30万人次 | 8 | 8
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 参与活动单位满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 | 4
总分 | [7 empty] | 100 | 95.43 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。