## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 北京演出市场环境、重大节假日演出和美术馆市场监测
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 郭竹青 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157206
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 75.3456 | 75.3456 |  | 75.0904 | 10 |  | 99.66% |  | 9.9661
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 75.3456 | 75.3456 |  | 75.0904 | — |  | 99.66% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目是依据演出艺术部门职能设定，拟通过项目开展达到掌握北京演出市场和美术馆基本情况的目的，解决对市场形势认识不清晰问题，达到更科学全面调整政策推动北京演出市场和美术馆发展的效果 | [5 empty] | 依据演出艺术部门要求，通过开展工作掌握了北京演出市场和美术馆的基本情况。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 演出市场年度分析报告 |  |  | 1份 | 1份 | 5 | 5 |  | ——
|  |  | 演出市场节庆分析 |  |  | 6份 | 7份 | 4 | 4 |  | ——
|  |  | 演出市场季度分析 |  |  | 3份 | 3份 | 3 | 3 |  | ——
|  |  | 美术馆年度分析报告 |  |  | 1份 | 1份 | 5 | 5 |  | ——
|  |  | 美术馆节庆分析 |  |  | 6份 | 7份 | 4 | 4 |  | ——
|  |  | 美术馆季度分析 |  |  | 3份 | 3份 | 3 | 3 |  | ——
|  | 质量指标 | 演出市场统计报告字数 |  |  | ≥2万字 | 总字数3.1万字 | 2 | 2 |  | ——
|  |  | 演出场馆数据 |  |  | ≥100家剧场 | 共182家 | 2 | 2 |  | ——
|  |  | 演出剧目数据 |  |  | ≥2万条 | 总场次达20597场 | 2 | 2 |  | ——
|  |  | 美术馆统计报告字数 |  |  | ≥1万字 | 总字数18015字 | 2 | 2 |  | ——
|  |  | 美术馆数据 |  |  | ≥50家美术馆 | 共52家 | 2 | 2 |  | ——
|  |  | 美术展览数据 |  |  | ≥5千条 | 263条 | 2 | 1 |  | 根据实际美术市场展览情况进行调整。
|  | 时效指标 | 节庆分析出稿时间 |  |  | 节庆前1周 | 按时提交 | 2 | 2 |  | ——
|  |  | 年度统计分析报告出稿时间 |  |  | 2021-04-01 | 2021年4月上旬 | 2 | 2 |  | ——
|  |  | 项目结项报告出稿时间 |  |  | 2021-11-01 | 2021年11月中旬 | 2 | 2 |  | ——
|  | 成本指标 | 总体支出 |  |  | 75.3456万元 | 75.3456万元 | 4 | 4 |  | ——
|  |  | 北京演出市场监测分析费用 |  |  | 37.4608万元 | 37.4608万元 | 2 | 2 |  | ——
|  |  | 北京美术馆监测分析费用 |  |  | 37.8848万元 | 37.8848万元 | 2 | 2 |  | ——
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 持续监测北京演出市场和美术馆情况，为北京演出市场和美术馆提供各类数据参考 |  |  | ≥130家 | 达成年度指标，共统计234家 | 15 | 15
|  |  | 推动北京演出和美术馆繁荣发展 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 13
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 项目成果使用对象满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 96.97 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。