## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 利用海外新媒体平台推广北京文旅
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 温凯 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157268
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 440.45 | 440.45 |  | 434.94 | 10 |  | 98.75% |  | 9.8749
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 440.45 | 440.45 |  | 434.94 | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 基于以往项目运营情况以及2020年市场情况，针对2021年北京旅游海外推广，强调多渠道整合规划。从境外游客喜好的阅读习惯及旅游兴趣出发，推介多元北京旅游资讯，通过线上线下各项内容的曝光量、视频浏览量、粉丝增长量等多维度绩效指标的达成，展示北京文旅品牌形象，打造北京文旅专属的品牌营销大事件，增强境外社交媒体平台粉丝粘性，不断提升北京旅游在海外市场的影响力和美誉度。通过举办国际云峰会云推介，使北京文旅在海外持续发声。突出“文旅融合”的风格概念，以北京的景区、地标建筑等为背景，结合各类非遗、文化演出资源，录制特色视频，向境外网民展现北京文旅魅力。 1、海外社交媒体平台运维：累计贴文曝光总量不少于4000万次，视频浏览量不少于60万次；真实粉丝净增长不少于30万；通过直播、视频等形式从国际化视角，发掘经典北京文旅资源与新兴流行生活体验，展现北京文化魅力，提升北京文旅国际影响力，促进北京入境旅游发展。 2、“长城好汉”全球营销推广活动策划与执行：招募社交媒体达人作为“长城好汉”，体验北京文旅特色线路，用影像记录在北京的丰富行程并形成短片，通过全球各类媒体宣传推广，助力北京入境游产品创新和市场发展。 3、全球旅游点评网站TripAdvisor推广：总曝光量不少于300万次，投放时间2个月以上。 4、国际业内云推介：2020-2021共开展8次主题推介，云推介累计参与人员需达到800家旅行商5000人的规模。北京文旅国际同业网页浏览为100万人次 5、短视频：2021-2022播出十期，2021年底需完成三期。 | [5 empty] | 通过海外新媒体平台（Facebook、Twitter、Instagram、YouTube）运维推广、海外OTA机构合作等多种传播形式，宣传北京丰富的旅游资源和产品，展示真实、立体、全面的北京。尤其在面对全球新冠肺炎疫情尚未消退的情况下，不断优化传播策略，利用新媒体即时快捷的传播特性，通过多样化的宣传方式和多角度的内容策划，及时为北京营造有利的国际舆论氛围，塑造安全安心、充满人文关怀与国际视野的国际城市形象，不断拓展北京文旅国际影响力。 1、海外社交媒体平台运维：持续开展原创内容打造，策划不同系列的主题帖文，借助短视频、直播等当下流行的社交媒体形式，展示北京在国际交流交往的方方面面，为疫情结束后入境游的全面复苏奠定坚实基础。运营期间累计帖文曝光总量超过5400万次；真实粉丝净增长超过30万；视频浏览量超过290万，均完成预期目标。 2、“长城好汉”活动：结合2022年北京冬奥这一全球盛事，打造三条北京冬奥旅游线路，邀请在京外籍达人体验，并制作路线视频与手册。邀请重量级在京外籍大咖参与线下分享会，充分展现北京文旅冬季文旅资源，提升海外知名度与影响力。 3、境外旅游点评网站Tripadvisor：投放曝光超过400万次，覆盖全球范围。投放时间：2021年4月-8月。 4、国际业内云推介：截至2021年8月底共开展8次主题推介，参与人员5,300人；北京文旅国际同业网页浏览为112万人次。 5、完成录制并播出三期《京·粹》系列短视频。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 旅游信息推送总量 |  |  | ≥360条 | 360条 | 2 | 2
|  |  | 粉丝增量 |  |  | ≥30万 | 30万 | 3 | 3
|  |  | 境外社交媒体曝光量 |  |  | ≥4000万次 | 5400万次 | 3 | 3
|  |  | 视频浏览量 |  |  | ≥60万次 | 290万次 | 2 | 2
|  |  | 粉丝回复率 |  |  | ≥95% | 95% | 2 | 2
|  |  | 境外社交媒体直播 |  |  | ≥1次/月 | 1次/月 | 2 | 2
|  |  | 原创短视频占帖文总量 |  |  | ≥20% | 20% | 2 | 2
|  |  | “长城好汉”活动整体事件曝光量 |  |  | ≥2000万次 | 2000万次 | 2 | 2
|  |  | “长城好汉”活动中英新闻稿发布或转载 |  |  | ≥200篇 | 200篇 | 2 | 2
|  |  | “长城好汉”活动相关视频观看量 |  |  | ≥30万人次 | 43万人次 | 2 | 2
|  |  | TripAdvisor推广总曝光量 |  |  | ≥300万次 | 400万次 | 2 | 2
|  |  | TripAdvisor投放时间 |  |  | ≥2个月 | 4个月 | 2 | 2
|  |  | 同业云推介参与人数 |  |  | ≥5000人 | 5300人 | 2 | 2
|  |  | 国际同业网页浏览人次 |  |  | ≥100万人次 | 112万人次 | 2 | 2
|  |  | 《京·粹》系列短视频 |  |  | ≥3期 | 3期 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 展示北京文化和旅游品牌形象的信息 |  |  | 信息准确、图片精美 | 信息准确、图片精美 | 2 | 2
|  |  | 推介北京文化和旅游特色资源产品 |  |  | 产品丰富 | 产品丰富 | 2 | 2
|  |  | 直达用户的传播渠道传播效果 |  |  | 渠道多样 | 渠道多样 | 2 | 2
|  |  | 精准覆盖北京入境游重要国家地区的网民 |  |  | 覆盖精准 | 覆盖精准 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目准备工作 |  |  | 2019年12月；2020年12月 | 2019年12月；2020年12月 | 2 | 2
|  |  | 项目招投标工作（跨年度常规项目） |  |  | 2020年5-6月；2021年6-8月 | 2020年5-6月；2021年6-8月 | 2 | 2
|  |  | 项目实施时间 |  |  | 2021年1月-2021年12月 | 2021年1月-2021年12月 | 2 | 2
|  |  | 2021项目年度工作总结 |  |  | 2021年9月、2021年12月 | 2021年9月、2021年12月 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤440.45万元 | 434.94万元 | 2 | 2
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 配合国家外交，通过文旅传播展现真实中国 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 8 | 8
|  |  | 提升北京文化和旅游市场在海外受众的影响力和北京文化和旅游品牌的知名度，美誉度 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 8 | 8
|  |  | 为北京市入境游市场带来可持续性的传播效应 |  |  | 持续传播 | 持续传播 | 8 | 8
|  |  | 整合海外网络营销渠道，使推广效果得以加成 |  |  | 有效推广（粉丝增量≥30万人次） | 有效推广（粉丝增量≥30万人次） | 6 | 6
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 第三方监测项目受众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 99.8749 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。