## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 2021年北京文化艺术年鉴
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京戏曲艺术职业学院
项目负责人 |  | 王晓燕 |  |  |  |  | 联系电话 | 67582509
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9.3 | 9.3 |  | 7.7 | 10 |  | 82.8% |  | 8.2796
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | ——
|  | 其他资金 |  | 9.3 | 9.3 |  | 7.7 | 10 |  | 82.8% |  | 8.2796
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 《北京文化艺术年鉴》是北京市文化和旅游局主编、正式出版的资料性工具书和文献史料， 可保留上一年度北京地区丰富的文化艺术资料，约90万字，近400幅图片。为所有希望了解和研究北京当代文化艺术的人员提供详实资料，为北京文化发展的决策者提供可靠依据。 | [5 empty] | 《北京文化艺术年鉴》是北京市文化和旅游局主编、正式出版的资料性工具书和文献史料， 可保留上一年度北京地区丰富的文化艺术资料，约90万字，近400幅图片。为所有希望了解和研究北京当代文化艺术的人员提供详实资料，为北京文化发展的决策者提供可靠依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 图书文字总数 |  |  | 每本90万字 | 90万字 | 5 | 5
|  |  | 图书图片数量 |  |  | 每本400幅 | 400幅 | 5 | 5
|  |  | 印制图书数量 |  |  | 1000册 | 0册 | 3 | 0 |  | 已完成全部书稿的撰写和图片收集整理工作，图书正在排期印刷
|  | 质量指标 | 出版图书质量 |  |  | 达到出版要求 | 达成年度指标 | 13 | 13
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月底前 | 2021年12月底已交出版社稿件 | 12 | 11 |  | 因疫情等原因，出版社工作进展有所延迟
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | 9.3万元 | 7.7万元 | 12 | 12
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 为所有希望了解和研究北京当代文化艺术的人员提供详实资料 |  |  | 效益显著 | 达成年度指标 | 15 | 15
|  |  | 为北京文化发展的决策者提供可靠依据 |  |  | 效益显著 | 达成年度指标 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 |  |  | ≥90% | 98%% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 93.2796 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。