## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 首都市民系列文化活动——“影像北京”全市美术书法摄影大赛
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化艺术活动中心
项目负责人 |  | 申静 |  |  |  |  | 联系电话 | 62249805
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 78.051 | 78.051 |  | 75.8273 | 10 |  | 97.15% |  | 9.715
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 78.051 | 78.051 |  | 75.8273 | 10 |  | 97.15% |  | 9.7151
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过网络媒体和数字平台向全市征集原创艺术作品，计划推出150件左右高水准的获奖作品进行展览并印制画册，通过展览活动进一步推动北京市基层群众文艺创作，弘扬首都时代特色。“我家春联我来写”作为“影像北京”的一个分支，为传统佳节注入新的时代特色，通过书法的书写形式和百姓亲身体验书写春联的过程，深入挖掘民俗文化的深厚内涵、进一步推广书法的技艺、并使春联的内容具有新时代特色。 | [5 empty] | 2021年9月29日至2021年10月31日在北京市延庆区北京世园公园西侧一层展览厅，举办2021年度首都市民系列文化活动——“影像北京”“抒怀冰雪情 绘梦新时代”北京冬奥会、冬残奥会全国群众美术摄影作品展。 17个省、市、自治区文化馆（群艺馆）在本区域对上千幅报选作品进行层层筛选，最终选出55幅美术作品、93幅摄影作品进行参展。 北京市文化馆从北京市征集到的2000余幅优秀作品中，进过严格初评、复评程序，最终遴选出优秀作品176幅，其中美术类作品66幅，书法类作品60幅，摄影类作品50幅。 此外，这次展览还展出了北京市少年宫选拔出的60幅优秀少年儿童作品。 本次“送福到家”活动，开展线上线下联动，面向全市19个文化馆及书法家共征集优秀春联、福字作品共800余件，活动视频50余部。群众通过网络互动页面，领取春联、福字500余件，其中其他省市群众领取100余件。剪辑“送福到家”活动整体视频及新年祝福视频2部，在北京数字文化馆专题页面进行播放。据后台统计，活动页面访问人数已达839913人次。向海淀区北下关街道新冠状疫苗接种点、天通苑第二社区服务站赠送春联、福字、年画等作品共计600余件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 评选出美术、摄影、书法作品数量 |  |  | ≥150件 | 176件 | 3 | 3
|  |  | 美术展品数量、摄影展品数量、书法展品数量 |  |  | 美术≥50件，书法作品≥50件，摄影作品≥50件 | 384件 | 3 | 3 |  | 群众参与活动热情较高，报送作品较多
|  |  | 组织展览次数 |  |  | 1次 | 1次 | 3 | 3
|  |  | 展览天数 |  |  | 14天 | 30天 | 2 | 2 |  | 应观众实际需求，增加展览天数
|  |  | 活动次数 |  |  | 1次 | 1 | 3 | 2.7
|  | 质量指标 | 活动参与率 |  |  | 90% | 90% | 4 | 4
|  |  | 展览作品的原创率 |  |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 展品安全保障率 |  |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 完成项目的整体方案策划，完成＂我家春联我来写活动 |  |  | 1月完成策划方案，春节前完成此工作 | 按时完成 | 3 | 3
|  |  | 完成项目作品征集、作品评选、作品展出、画册印制 |  |  | 4月至11月 | 按时完成 | 3 | 3
|  |  | 项目总结 |  |  | 12月完成总结 | 按时完成 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 宣传费 |  |  | ≤12.079万元 | ≤12.079万元 | 2 | 2
|  |  | 展览开幕式 |  |  | ≤23.311万元 | ≤23.311万元 | 2 | 2
|  |  | 录像视频制作 |  |  | ≤3万元 | ≤3万元 | 2 | 2
|  |  | 作品装裱 |  |  | ≤0.99万元 | ≤0.99万元 | 2 | 2
|  |  | 租车费 |  |  | ≤2.3万元 | 2.3万元 | 2 | 2
|  |  | 专家评审 |  |  | ≤8.72万元 | 6.58万元 | 2 | 2
|  |  | 作品成果集 |  |  | ≤20.001万元 | ≤20.001万元 | 2 | 2
|  |  | 项目预算控制数 |  |  | ≤78.051万元 | 75.82728万元 | 1 | 1
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 群众文艺创作的成果和各区业务人员对自身业务能力的认知度 |  |  | 得以提升 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  |  | 在推动全市群众文艺工作方面的社会影响力 |  |  | 得以提升 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  |  | 吸引观展人数 |  |  | 5000人次 | 8000人次 | 10 | 10 |  | 展览时间延长，观展人数增加
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 观展、送福到家群众满意度 |  |  | ≥90% | 达成年度指标 | 5 | 5
|  |  | 填写群众满意度调查表 |  |  | ≥90% | 达成年度指标 | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 99.415 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。