## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 北京文化志愿者标识物制作
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化艺术活动中心
项目负责人 |  | 武海斌 |  |  |  |  | 联系电话 | 62249953
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 41.3725 | 41.3725 |  | 41.3644 | 10 |  | 99.98% |  | 9.998
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 41.3725 | 41.3725 |  | 41.3644 | 10 |  | 99.98% |  | 9.998
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过全市性的统一文化志愿者标识的配发，倡导奉献、友爱、互助、进步的志愿服务精神，激发志愿者服务意识，起到更广泛的宣传作用，吸引更多的有识之士参与志愿服务。 | [5 empty] | 通过全市性的统一文化志愿者标识的配发，倡导奉献、友爱、互助、进步的志愿服务精神，激发志愿者服务意识，起到更广泛的宣传作用，吸引更多的有识之士参与志愿服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 志愿者服装制作数量 |  |  | ≥2600件 | 2847件 | 3 | 3
|  |  | 春联、福字制作数量 |  |  | ≥30000副 | 32620副 | 3 | 3
|  |  | 相关宣传品等标识物制作 |  |  | ≥28个 | 28个 | 3 | 3
|  |  | 使用标识物的文化志愿者分中心 |  |  | ≥20个 | 20个 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 服装制作 |  |  | 符合国家服装标准棉质，统一文化志愿者服装 | 达成年度指标 | 5 | 5
|  |  | 春联、福字制作 |  |  | 购买安徽“万年红”宣纸并印制文化志愿者LOGO | 达成年度指标 | 5 | 5
|  |  | 徽章、相关宣传品等标识物制作 |  |  | 美观大方能体现出文化志愿者标识的宣传品 | 达成年度指标 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目启动 |  |  | 3月 | 3月 | 6 | 6
|  |  | 项目验收 |  |  | 11月 | 11月 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 项目总预算控制数 |  |  | ≤41.3725万元（包含服装制作，春联、福字制作，相关标识物制作） | 41.3644万元 | 11 | 11
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 北京文化志愿品牌形象 |  |  | 得到提升 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  |  | 在倡导奉献、友爱、互助、进步的志愿服务精神，激发志愿者服务意识，吸引更多的有识之士参与志愿服务方面的社会影响力 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  |  | 志愿者归属感及自豪感，志愿服务热情，志愿者参与度 |  |  | 得到提升 | 达成年度指标 | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 骨干文化志愿者满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 8
总分 | [8 empty] | 97.998 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。