## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
中央对地方专项转移支付项目绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 北京城市图书馆2021年图书购置费项目
中央主管部门 |  |  | 文化和旅游部
地方主管部门 |  |  | 北京市文化和旅游局 |  | 资金使用单位 | 北京市文化和旅游局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 预算执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1425 | 1269.9078 | 10 | 89.12% | 8.9116
|  |  | 其中：中央财政资金 | 1425 | 1269.9078 | —— | 89.12%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 | —— | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | —— | 0
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 通过购置中文图书、古籍、视听资料和地方文献约18.338万册件，储备文献，筹建北京城市图书馆馆藏。 |  |  |  | 购置中文图书、古籍0.428万册、视听资料0.25万张、地方文献0.11万册件，储备北京城市图书馆馆藏文献。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 中文图书 |  | 17.43万册 | 未完成 | 2 | 1 | 由于项目需跨年度项目，部分图书采购工作尚未结束，因此无法统计实际购买册数。
|  |  | 古籍 |  | 0.428万册 | 0.428万册 | 5 | 5
|  |  | 视听资料 |  | 0.22万张 | 0.25万张 | 4 | 4
|  |  | 地方文献 |  | 0.26万册件 | 0.11万册件 | 4 | 3 | 由于地方文献实际购买单价高出预期，因此总册数低于当年所报指标值。
|  | 质量指标 | 总体质量 |  | 符合《北京市图书馆条例》《北京市图书馆条例实施办法》和《首都图书馆馆藏发展政策》《首都图书馆采购管理办法（修订）》的要求 | 符合《北京市图书馆条例》《北京市图书馆条例实施办法》和《首都图书馆馆藏发展政策》《首都图书馆采购管理办法（修订）》的要求 | 4 | 4
|  |  | 中文图书质量 |  | 符合《首都图书馆中文图书采访条例》《首都图书馆少儿图书采访条例》的要求 | 符合《首都图书馆中文图书采访条例》《首都图书馆少儿图书采访条例》的要求 | 4 | 4
|  |  | 古籍质量 |  | 符合《首都图书馆特藏竞拍工作规章》的要求 | 符合《首都图书馆特藏竞拍工作规章》的要求 | 4 | 4
|  |  | 视听资料质量 |  | 符合《首都图书馆视听资料中心采访工作条例》的要求 | 符合《首都图书馆视听资料中心采访工作条例》的要求 | 4 | 4
|  |  | 地方文献质量 |  | 符合《北京地方文献采访工作条例》的要求 | 符合《北京地方文献采访工作条例》的要求 | 4 | 4
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 1-9月 | 1-9月 | 4 | 4
|  |  | 采购时间 |  | 10-12月 | 10-12月 | 3 | 3
|  |  | 验收时间 |  | 根据供货商到货时间，随时验收 | 尚未验收 | 2 | 0 | 中文图书采购工作尚未全部完成，因此尚未开展验收。
|  | 成本指标 | 中文图书预算控制数 |  | 1212.7305万元 | 1057.6383万元 | 4 | 4 | 该项目需跨年度执行，另有155.0922万元结转到2022年支出，但中文图书实际支出数未超预算控制数。
|  |  | 古籍预算控制数 |  | 136.2695万元 | 136.2695万元 | 3 | 3
|  |  | 视听资料预算控制数 |  | 50万元 | 50万元 | 3 | 3
|  |  | 地方文献预算控制数 |  | 26万元 | 26万元 | 3 | 3
|  |  | 项目预算控制数 |  | 1425万元 | 1269.9078万元 | 3 | 3 | 该项目需跨年度执行，中文图书部分经费结转到2022年支出，但实际支出数未超预算控制数。
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 开放服务后可为北京城市图书馆投入使用储备文献 |  | 储备文献≥18.338万册件 | 未统计 | 10 | 8 | 该项目需跨年度执行，部分图书采购工作尚未结束，因此无法统计全馆储备文献册数。
|  |  | 目前处于文献储备阶段，待开放服务后为开馆后满足读者阅读需求、开展阅读活动、进行文献服务提供保障 |  | 开放服务后，在正常开馆情况下，年读者流通量≥200万人次 | 未统计 | 10 | 8 | 由于北京城市副中心图书馆处在建馆筹备阶段，未正式对外开放，因此年度读者流通数据未能进行有效统计。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 读者满意度 |  | ≥80% | 未统计 | 10 | 0 | 由于北京城市副中心图书馆处在建馆筹备阶段，未正式对外开放，因此读者满意度未能进行有效统计。
总分 | [6 empty] | 100 | 80.9116
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。