## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 中国世界遗产旅游推广联盟活动
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 梁曦 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157062
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 43.61 | 43.61 |  | 32.9329 | 10 |  | 75.52% |  | 7.5517
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 43.61 | 43.61 |  | 33.9329 | — |  | 75.52% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：1.向海内外市场整体推介我国的世界遗产旅游资源；开展联盟推介工作；2.指导并协助召开2021联盟年会；3.举办2011联盟主题交流研讨与体验活动。 | [5 empty] | 一是在“长城之约”长城国家文化公园宣传推广活动上举办了2021中国世界遗产旅游推广联盟年度活动“长城文化内涵与旅游价值”专题研讨会。二是开展了由中国世界遗产旅游推广联盟主办的“2021中国世界遗产旅游线路设计评选”活动。经过公开征集和专家评选，最终评选出10条“2021中国世界遗产旅游精品线路”并制作了10条精品线路发布视频。三是面向全体联盟成员单位开展了“2021中国世界遗产旅游文创商品”征集评选活动，联盟秘书处对征集的文创商品分别开展了专家评审和公众网络评选，最终评选出了10件专家推荐奖作品和30件网友关注奖作品，并制作了40件获奖文创商品宣传发布视频。四是筹备由文化和旅游部资源开发司指导，北京市文化和旅游局、甘肃省文化和旅游厅、酒泉市人民政府主办，中国世界遗产旅游推广联盟秘书处、酒泉市文体广电和旅游局、敦煌市人民政府承办的2021中国世界遗产旅游推广联盟（敦煌）大会。敦煌大会原定于2021年10月19-22日召开，因10月中上旬甘肃省以及各地疫情突发情况，敦煌大会决定暂缓举办。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 举办2021中国世界遗产旅游推广联盟专题研讨活动 |  |  | 1次 | 1次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 活动目标受众针对性 |  |  | 显著 | 显著 | 5 | 5
|  |  | 活动内容吸引力 |  |  | 显著 | 显著 | 5 | 5
|  |  | 宣传品达到行业内水平 |  |  | 显著 | 显著 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 制定工作方案 |  |  | 1月至5月 | 按时完成 | 5 | 5
|  |  | 项目实施时间 |  |  | 6月至11月 | 按时完成 | 5 | 5
|  |  | 项目验收时间 |  |  | 12月 | 按时完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 43.61万元 | 32.9329 | 10 | 10 |  | 因疫情原因，敦煌大会暂缓召开，按实际产生的费用结算尾款。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 宣传推广中国世界遗产 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15
|  |  | 增强中国世界遗产影响力 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 |  |  | ≥90% | 97.2% | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 96.55 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。