## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
中央对地方专项转移支付项目绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2021年戏曲公益性演出（濒危剧种免费或低票价演出）项目
中央主管部门 |  |  | 文化和旅游部
地方主管部门 |  |  | 北京市文化和旅游局 |  | 资金使用单位 | 北京市文化和旅游局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 预算执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 793.15 | 793.15 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央财政资金 | 50 | 50 |  | 100%
|  |  | 地方资金 | 701.17 | 701.17 |  | 100%
|  |  | 其他资金 | 41.98 | 41.98 |  | 100%
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 为贯彻落实中央领导同志关于剧种保护的相关指示精神和国务院办公厅《关于支持戏曲传承发展的若干政策》（国办发〔2015〕52号），进一步加强北京曲剧的传承力度，切实改善北京曲剧的生存发展状况，使北京曲剧剧种有人演、有人传、有人看，2021年计划完成100场公益性演出（免费或低票价演出），演出剧目选择观众喜闻乐见的北京曲剧传统剧目。通过这一项目实施，推广北京曲剧的受众群体，锻炼曲剧人的艺术造诣，展示北京曲剧的独特魅力。 |  |  |  | 截至2021年底，实际完成演出100场，其中免费公益演出29场，低票价演出71场，经典传统剧目占比80%。通过这一项目实施，一是提升了“北京曲剧”知名度。通过开展公益性演出，越来越多的观众乐于走进剧场观看北京曲剧的演出，2021年观演人员中，近4成观众在演出结束后向北京曲剧团工作人员表示第一次接触北京曲剧就喜欢上了这种艺术形式，以后会继续支持；近8成的观众了解到北京曲剧是北京唯一的地方戏曲剧种。二是观众人群获得拓宽。经过2021年“北京曲剧百场公益演出”活动，北京曲剧受众人群范围越来越广，年龄层次也在逐步拓宽，越来越多的年轻人愿意接受并开始喜欢“北京曲剧”这一艺术形式。北京曲剧会员群由1个拓展至3个，群里关于“北京曲剧”的讨论也逐渐频繁。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 演出剧目及场次 |  | 演出场次不少于100场 | 100场 | 13 | 13
|  | 质量指标 | 演出经典作品占比 |  | ≥80% | 80% | 12 | 12
|  | 进度指标 | 全部组织完成时间 |  | 2021年12月31日前 | 2021-12-31 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 补助标准 |  | 0.5万元 | 0.5万元/场 | 13 | 13
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 观众总人次 |  | 预计整体项目结束观众观看人次可达到1万人次 | 5万人次 | 15 | 15
|  | 社会效益 | 平均上座率 |  | ≥70% | 88% | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 演出观众满意度 |  | 85% | 93% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。