## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 2022北京新年倒计时（尾款）
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 吴晖辉 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157136
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 230.5752 | 230.5752 |  | 227.6753 | 10 |  | 98.74% |  | 9.8742
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 230.5752 | 230.5752 |  | 227.6753 | — |  | 98.74% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目期目标：（20XX年—20XX+n年）：（跨年度项目应填报项目期目标） 年度目标：1.举办北京新年倒计时活动，宣传北京城市形象，提高在国际上的知名度，扩大北京的影响力，让世界各国人民更加了解北京，关注北京。2.活动宣传北京文化旅游资源，对促进北京文化旅游市场繁荣、推动首都经济发展具有重要意义。3.活动作为北京文化旅游的品牌性活动，和世界接轨，能够吸引海内外游客参与，同时对景区的宣传也起到了积极作用。 | [5 empty] | 1.举办北京新年倒计时活动，宣传北京城市形象，展现北京作为“双奥之城”的奥运城市文化，抒发对北京冬奥会如期成功举办的强大信心，为北京冬奥会的举办营造热烈氛围，同时扩大北京的影响力，提高在国际上的知名度，让世界各国人民更加了解北京，关注北京。2.活动创新呈现形式，通过光影秀这种全新方式推介宣传北京文化旅游资源，对促进北京文化旅游市场繁荣、推动首都经济发展具有重要意义。3.活动作为北京文化旅游的品牌性活动，和世界接轨，能够吸引海内外游客参与，同时对景区的宣传也起到了积极作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 媒体数量 |  |  | ≥70家 | 150家 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 活动主题明确性 |  |  | 明确 | 明确 | 5 | 5
|  |  | 活动内容丰富性 |  |  | 显著 | 显著 | 5 | 5
|  |  | 媒体宣传报道及评价 |  |  | 良好 | 良好 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 做好项目总结，完成评估报告 |  |  | 2022年1-3月 | 2022年1-3月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 2022北京新年倒计时项目尾款数（30％） |  |  | 230.5752 | 227.6753 | 10 | 9 |  | 中标金额低于招标金额
|  |  | 提升北京文化旅游的品牌形象 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 9
|  |  | 提升北京文化旅游资源知名度和美誉度 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 9
|  |  | 北京文化旅游可持续性发展 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 9
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 活动受众满意度 |  |  | ≥90% | 94.9% | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 94.87 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。