## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 文旅北京微博微信
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 赵鹏 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157378
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 76.1375 | 76.1375 |  | 75.5537 | 10 |  | 99.23% |  | 9.9233
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 76.1375 | 76.1375 |  | 75.5537 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：加强北京市文化和旅游局政务信息、重大文旅行业新闻、文旅知识和景点介绍、安全旅游常识和预警公告、等发布工作，积极有效地宣传首都文化旅游工作、介绍优秀资源、展示成就魅力，服务广大百姓，增强市民的文化旅游幸福感、获得感、安全感。 | [5 empty] | 加强北京市文化和旅游局政务信息、重大文旅行业新闻、文旅知识和景点介绍、安全旅游常识和预警公告、等发布工作，积极有效地宣传首都文化旅游工作、介绍优秀资源、展示成就魅力，服务广大百姓，增强市民的文化旅游幸福感、获得感、安全感。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 官方微博每日发布数量 |  |  | ≥8条 | 10条 | 7 | 7
|  |  | 官方微信每日发布数量 |  |  | ≥3条 | 3条 | 7 | 7
|  |  | 今日头条每日发布数量 |  |  | ≥1条 | 1条 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 发布信息质量 |  |  | 符合相关标准 | 符合相关标准 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年7月前 | 2022年7月前 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤76.1375万元 | 75.55375万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 微博宣传效果 |  |  | 在全国十大文旅类微博排名月评中多次取得前十名 | 在全国十大文旅类微博排名月评中多次取得前十名 | 10 | 10
|  |  | 首都文化旅游宣传工作成效 |  |  | 通过在微博、微信和今日头条发布文章，及时的宣传首都文化旅游工作，为市民提供了较好的服务 | 通过在微博、微信和今日头条发布文章，及时的宣传首都文化旅游工作，为市民提供了较好的服务 | 10 | 8
|  |  | 市民的文化旅游幸福感、获得感、安全感 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 8
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 94.92 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。