## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 上园村30号办公楼空调系统维修保养项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化局机关事务管理服务中心
项目负责人 |  | 张蓓 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157222
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 28.145 | 28.145 |  | 28.045 | 10 |  | 99.64% |  | 9.9645
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 28.145 | 28.145 |  | 28.045 | — |  | 99.64% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 上园村30号办公楼空调为2003年出厂并投入使用的三菱海尔VRV系统中央空调，该机组为夏、冬两季使用，早已超出使用年限。目前空调机组已经处于超负荷运转，设备配件老化、能耗增加，且零配件来源稀少，运行保养费用逐年增长，日常维修保养很难解决系统老化故障问题。在暂时不能进行更新改造的情况下，为保障空调机组能够正常使用，需对办公楼空调系统进行日常维护，以保证办公楼正常运转。 | [5 empty] | 对办公楼空调系统进行日常维护，保证办公楼正常运转。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 变频压缩机 |  |  | 5台 | 5台 | 7 | 7
|  |  | 定频压缩机 |  |  | 2台 | 2台 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 保证空调正常运行 |  |  | 符合相关行业标准 | 符合标准 | 13 | 13
|  | 时效指标 | 项目完成验收时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 预算控制金额 |  |  | ≤28.145万元 | 28.045万元 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 改善办公环境 |  |  | 有效改善 | 达成年度指标 | 15 | 14
|  |  | 保障办公楼的日常运行 |  |  | 有效保障 | 达成年度指标 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 |  |  | ≥85% | ≥85% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97.9645 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。