## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 舆情监测项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
|  | 丛子平 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157307
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 78.87 | 78.87 |  | 78.27 | 10 |  | 99.24% |  | 9.93
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 78.87 | 78.87 |  | 78.27 | — |  | 99.24% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标： 1、通过每日对媒体、网民涉及北京市文化和旅游局的报道和言论进行监控，及时掌握媒体对北京市文化和旅游局的报道情况和民众对北京市文化和旅游局的舆论导向。全年完成《北京文旅舆情日报》250份左右。 2、通过全天24小时、全年365年无缝隙全方位舆情监控，随时掌握有关北京市文化和旅游局的正负面舆论，提升负面舆情事前预警和事后应对能力。 3、提供有关演出艺术、公共文化、文化产业、对外文化交流、旅游政策法规、旅游产业发展、旅游形象宣传、旅游公共设施、旅游行业监管、旅游人才培养等文旅局相关管辖领域的决策参考类信息，为北京市文化和旅游局开展相关工作提供决策参考和政策指导，全年提供决策参考类信息1000条左右。 | [5 empty] | 1、通过每日对媒体、网民涉及北京市文化和旅游局的报道和言论进行监控，及时掌握媒体对北京市文化和旅游局的报道情况和民众对北京市文化和旅游局的舆论导向。全年完成《北京文旅舆情日报》365份。 2、通过全天24小时、全年365年无缝隙全方位舆情监控，随时掌握有关北京市文化和旅游局的正负面舆论，提升负面舆情事前预警和事后应对能力。 3、提供有关演出艺术、公共文化、文化产业、对外文化交流、旅游政策法规、旅游产业发展、旅游形象宣传、旅游公共设施、旅游行业监管、旅游人才培养等文旅局相关管辖领域的决策参考类信息，为北京市文化和旅游局开展相关工作提供决策参考和政策指导，全年提供决策参考类信息1082条。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 日常监测推送次数 |  |  | 250次 | 365次 | 3 | 3
|  |  | 专项监测推送次数 |  |  | 20次 | 25次 | 3 | 3
|  |  | 负面舆情推送次数 |  |  | 50次 | 61次 | 3 | 3
|  |  | 决策参考信息数量 |  |  | 1000条 | 1082条 | 3 | 3
|  |  | 每日监测媒体数量 |  |  | 4600家 | 4600家 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 舆情应对建议实用性 |  |  | 有效应对负面舆情 | 达成年度目标 | 4 | 4
|  |  | 决策咨询信息参考性 |  |  | 对领导决策有一定帮助 | 达成年度目标 | 4 | 3 |  | 决策参考信息的针对性需要进一步加强
|  |  | 监测媒体覆盖面 |  |  | 覆盖纸媒、网站、电视、微博、微信、论坛、社区等类型 | 达成年度指标 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 舆情监测日报完成时间 |  |  | 每日下午3点前 | 每日下午3点前 | 4 | 4
|  |  | 舆情监测专报完成时间 |  |  | 活动结束后24小时内 | 活动结束后24小时内 | 4 | 4
|  |  | 负面舆情监测报告完成时间 |  |  | 第一时间（30分钟内）提示舆情风险，并于4小时内提供重点舆情监测报告 | 第一时间（30分钟内）提示舆情风险，并于4小时内提供重点舆情监测报告 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 78.87万元 | 78.27 | 11 | 11
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 相关舆情建议被采纳次数 |  |  | ≥10次 | ≥10次 | 10 | 10
|  |  | 文旅局官方微博、微信好评度 |  |  | ≥80% | ≥80% | 10 | 10
|  |  | 相关决策参考信息被采纳次数 |  |  | ≥10次 | ≥10次 | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 文旅局舆情监管相关部门满意度 |  |  | ≥80% | ≥80% | 5 | 5
|  |  | 民众负面舆情事件投诉 |  |  | ＜15次 | 0% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 98.93 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。