## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 北京扶贫支援地区展示活动
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 段荣印 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157281
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 69.28 | 69.28 |  | 68.15 | 10 |  | 98.37% |  | 9.8369
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 69.28 | 69.28 |  | 68.15 | — |  | 98.37% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展扶贫支援地区展示相关活动，宣传推广扶贫支援地区文化旅游资源： 1.提升扶贫支援地区文化旅游资源的知名度和认知度； 2.吸引更多的旅游者到扶贫支援地区旅游； 3.吸引更多的投资商到扶贫支援地区进行文化旅游投资、开发； 4.直接和间接地促进扶贫支援地区文化旅游发展。 | [5 empty] | 非遗现场技艺制作5次，展示活动2天，传统表演类项目展演5场 通过开展扶贫支援地区展示相关活动，宣传推广扶贫支援地区文化旅游资源： 1.提升扶贫支援地区文化旅游资源的知名度和认知度； 2.吸引更多的旅游者到扶贫支援地区旅游； 3.吸引更多的投资商到扶贫支援地区进行文化旅游投资、开发； 4.直接和间接地促进扶贫支援地区文化旅游发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 非遗现场技艺制作 |  |  | 5次 | 5次 | 3 | 3
|  |  | 展示活动 |  |  | 2-3天 | 2天 | 3 | 3
|  |  | 传统表演类项目展演 |  |  | 5场 | 5场 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 展台搭建质量 |  |  | 通过验收 | 通过验收 | 5 | 5
|  |  | 配套设备 |  |  | 符合相关规定使用标准 | 符合相关规定保用标准 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | 2021年1月至3月 | 2021-03-01 | 3 | 3
|  |  | 项目实施时间 |  |  | 2021-10-01 | 2021年10月至12月 | 3 | 3 |  | 由于疫情原因，执行时间略有改动。
|  |  | 项目验收时间 |  |  | 2021年11月至12月 | 2021-12-01 | 4 | 3 |  | 由于疫情原因，执行时间略有改动。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 69.28万元 | 68.15万元 | 20 | 20 |  | 项目招标节约，实际招标价格为68万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 立足当地文化旅游资源，弘扬传统文化 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 9
|  |  | 活动吸引观众人次 |  |  | 1000人次 | 1000人次 | 10 | 10
|  |  | 促进区域之间文化旅游合作 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 9
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受众满意度 |  |  | 达到95%以上 | 95% | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 95.8369 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。