## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 北京礼物杯旅游商品及文创产品大赛
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 吴翔宇 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157207
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 192.49 | 192.49 |  | 189.2838 | 10 |  | 98.33% |  | 9.8334
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 192.49 | 192.49 |  | 189.2838 | 10 |  | 98.33% |  | 9.8334
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.围绕旅游商品创意创新，引领全市旅游商品为主题，开展旅游商品征集评选活动，按活动计划顺利完成； 2.针对旅游商品研发、设计、生产、营销企业，吸引众多企业参与活动之中，实现预期参与效益； 3.扶持和对接一批优秀旅游商品研发生产企业，汇聚和培育一批设计精英人才，丰富旅游商品供给市场，促进我市旅游商品产业的结构升级。 | [5 empty] | 1.开展旅游商品征集评选活动，共收到实物类和设计类作品共计2406套（4765件）； 2.活动主题明确、内容丰富，吸引210家企业参与活动； 3.上榜作品在2021年第九届北京国际旅游商品及旅游装备博览会现场展示、现场销售。展会期间，成功举办了上榜作品推荐会暨上榜企业对接洽谈会、“北京礼物”天猫旗舰店选品会、上榜创意作品与“北京礼物”义乌品牌推广中心对接会等活动，不断丰富旅游商品供给市场。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 举办活动场次 |  |  | ≥1条 | 1场 | 12 | 12
|  | 质量指标 | 活动内容 |  |  | 活动主题明确，内容丰富，多家媒体宣传报道 | 达成年度指标 | 13 | 13
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | 1-3月 | 1-3月 | 3 | 3
|  |  | 完成招标程序并签订合同 |  |  | 3-4月 | 3-6月 | 3 | 2.5 |  | 预算批复后开展招标工作，项目实施进度稍有滞后
|  |  | 项目实施 |  |  | 4-11月 | 4-11月 | 3 | 3
|  |  | 进行项目总结 |  |  | 11-12月 | 11-12月 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤192.49万元 | 189.2838 | 13 | 13
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 吸引参加商家数量 |  |  | ≥100家 | 210家 | 10 | 10
|  |  | 推动旅游商品供给侧改革 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  |  | 北京旅游资源知名度 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 10 | 9
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 |  |  | ≥85% | 95% | 5 | 5
|  |  | 游客投诉率 |  |  | ≤10% | 0% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 98.3334 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。