## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 托管单位物业管理及日常维护费
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化局资产监管事务中心
项目负责人 |  | 关凯 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157496
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 92.264 | 92.264 |  | 84.9341 | 10 |  | 92.06% |  | 9.2
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 83.264 | 83.264 |  | 80.3116 | 9.0245 |  | 96.45% |  | 8.7045
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 9 | 9 |  | 4.6225 | 0.97546 |  | 51.36% |  | 0.50101
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.托管单位的正常运转及资产安全完整。2.完成北京中和戏院、大茶叶胡同33号35号院各托管单位应急维修工作。 3.符合工程施工质量验收相关要求，保证各处使用安全。 | [5 empty] | 托管单位委托物业管理单位进行物业化管理；完成北京中和戏院、大茶叶胡同33、35号院各项应急维修工作；支付北京中和戏院房屋租金。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成托管单位的物业管理，维持保障单位的正常安全运行 |  |  | 2处 | 2处 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 托管单位物业运营合格率 |  |  | ≥85% | 100% | 5 | 5
|  |  | 托管单位基础设施使用率 |  |  | ≥85% | 100% | 5 | 5
|  |  | 项目竣工验收合格率 |  |  | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 2021年内完成 | 2021-12-01 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤92.264万元 | 84.934万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 保障托管单位的基础服务能力 |  |  | 作用显著 | 达成年度指标 | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 保障托管设施持续安全稳定运行 |  |  | 作用显著 | 达成年度指标 | 20 | 20
总分 | [7 empty] | 100 | 99.2 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。