## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 消除安全隐患—综合教学楼、少儿戏剧场消防设备更换维修
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京戏曲艺术职业学院
项目负责人 |  | 姜文武 |  |  |  |  | 联系电话 | 67572221转2098
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 166.2315 | 166.2315 |  | 154.8612 | 10 |  | 93.16% |  | 9.316
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 166.2315 | 166.2315 |  | 154.8612 | 10 |  | 93.16% |  | 9.316
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 预计在2021年年底底完北京市戏曲艺术职业学院剧场消防设备更换维修项目和综合楼消防设备更换维修项目，本次项目主要包消防水系统、消防电系统、通风排烟系统。 | [5 empty] | 2022年4月已完成北京市戏曲艺术职业学院剧场消防设备更换维修项目和综合楼消防设备更换维修项目，本次项目主要包消防水系统、消防电系统、通风排烟系统。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 消防水系统：水喷头数量 |  |  | 155个 | 155个 | 1 | 1
|  |  | 末端试水装置数量 |  |  | 8组 | 8组 | 1 | 1
|  |  | 显示设备安装数量 |  |  | 6台 | 6台 | 1 | 1
|  |  | 消防水炮安装数量 |  |  | 3台 | 2台 | 1 | 0.67 |  | 在最初填报绩效目标表时，把其中的一项水炮的末端试水装置计算成了消防水炮，实际的招标以及完成的量是两台消防水炮
|  |  | 报警装置安装数量 |  |  | 2组 | 2组 | 1 | 1
|  |  | 消防电系统：装饰灯安装数量 |  |  | 101套 | 101套 | 1 | 1
|  |  | 点型探测器数量 |  |  | 16只 | 16只 | 1 | 1
|  |  | 配电箱数量 |  |  | 2台 | 2台 | 1 | 1
|  |  | 模块安装数量 |  |  | 3个 | 3个 | 1 | 1
|  |  | 控制电缆敷设数量 |  |  | 2700m | 2700m | 1 | 1
|  |  | 钢制防火门数量 |  |  | 110㎡ | 110㎡ | 1 | 1
|  |  | 通风排烟系统：通风机安装数量 |  |  | 17台 | 17台 | 1 | 1
|  |  | 控制箱安装数量 |  |  | 14台 | 14台 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 工程质量 |  |  | 质量合格，满足标准要求，施工完成后能够满足实际使用需求 | 达成年度指标 | 13 | 13
|  | 时效指标 | 项目完成进度 |  |  | 100% | 100% | 12 | 12
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | 166.231487万元 | 154.86123万元 | 12 | 12
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 进一步完善学院剧场消防系统，保证消防安全 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 15 | 15
|  |  | 改善教学办公、学习和生活条件，保障学校的正常运转，创造学校良好的外部整体环境。 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | 95%以上 | 97% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97.986 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。