## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 2021北京国际旅游商品及旅游装备博览会
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 林松 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157139
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 165.25 | 165.25 |  | 164.8617 | 10 |  | 99.77% |  | 9.9765
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 165.25 | 165.25 |  | 164.8617 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：通过持续举办和深入培育，将北京国际旅游商品及旅游装备博览会打造成全国规模最大、有一定影响力的旅游商品洽商交流、展示交易的盛会，逐步提升展会的国际化、市场化、专业化水平。 | [5 empty] | 通过持续举办和深入培育，将北京国际旅游商品及旅游装备博览会打造成全国规模最大、有一定影响力的旅游商品洽商交流、展示交易的盛会，逐步提升展会的国际化、市场化、专业化水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 参展场地面积 |  |  | ≥10000平方米 | 10000平方米 | 5 | 4 |  | 因配合疫情防控，适当减少展出面积。2022年，将在确保疫情防控安全的基础上扩大展出面积。
|  |  | 展览期间举办活动场次 |  |  | ≥3次 | 5 | 5 | 5
|  |  | 国际展商数量 |  |  | ≥10家 | 4 | 5 | 3 |  | 因疫情原因国际展商数量较少。2022年将更多地邀请国际展商，如企业不方便来华参展，可安排由在华分支机构或代理机构参展，同时可安排线上形式参展。
|  |  | 参展企业数量 |  |  | ≥300家 | 316家 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 举办活动质量 |  |  | 符合评估标准 | 符合评估标准 | 5 | 5
|  |  | 宣传推介活动覆盖面 |  |  | ≥30% | 120家企业参加 | 5 | 5
|  |  | 企业特装比例 |  |  | ≥20% | 70% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 展览活动举办时间 |  |  | 2021-10-01 | 准时举办 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤165.25万元 | 164.8617万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 北京旅游商品企业产值 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 6 | 6
|  |  | 北京旅游商品产业质量 |  |  | 得到促进 | 得到促进 | 6 | 6
|  |  | 意向交易额 |  |  | ≥1亿元 | 1.17亿元 | 6 | 6
|  |  | 吸引观展人数 |  |  | ≥50000人次 | 5.12万人次 | 6 | 6
|  |  | 北京旅游商品品牌“北京礼物”形象 |  |  | 进一步提升 | 设有“北京礼物”展台，举办“北京礼物”旅游商品及文创产品大赛颁奖活动。 | 6 | 6
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 观展群众满意度 |  |  | ≥80% | 92% | 5 | 3
|  |  | 展商满意度 |  |  | ≥80% | 86% | 5 | 4 |  | 部分企业对展会规模压缩，到场观众减少有意见。2022年将适当扩大规模，邀请更多的观众到场，同时做好疫情防控工作。
总分 | [8 empty] | 93.97 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。