## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 营业性演出活动内容监管经费
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 李明霞 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157025
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 67.3 | 16.92 |  | 9.5776 | 10 |  | 56.61% |  | 5.6605
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 67.3 | 16.92 |  | 9.5776 | — |  | 56.61% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：1、建设一支能够承担监督任务的监督员队伍；2、对全市小剧场演出内容进行随机暗访监督；3、对发现的问题及时转办。 | [5 empty] | 监督小剧场演出次数≥118次，暗访监督反馈率≥95%，意见转办率≥95%，调研工作达到掌握全市小剧场现状效果，学习交流活动达到了解其他地区管理经验效果
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 监督小剧场演出次数 |  |  | ≥118次 | 118次 | 10 | 10
|  |  | 暗访监督反馈率 |  |  | ≥95% | 118 次 | 10 | 10
|  |  | 意见转办率 |  |  | ≥95% | 全部转办 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 调研工作达到掌握全市小剧场现状效果 |  |  | 掌握 | 取消 | 1 | 0 |  | 因疫情原因，演出取消较多，暗访未能全部完成，且培训工作取消
|  |  | 学习交流活动达到了解其他地区管理经验效果 |  |  | 达到效果 | 取消 | 1 | 0 |  | 因疫情原因，演出取消较多，暗访未能全部完成，且培训工作取消
|  | 时效指标 | 监督 |  |  | 全年开展 | 全年开展 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 不超过16.92万元 | 9.5776 | 10 | 10 |  | 因疫情原因，演出取消较多，暗访未能全部完成，且培训工作取消
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 首都小剧场演出内容得到监督 |  |  | 得到监督 | 未发现负面舆情 | 15 | 14
|  |  | 首都文化市场健康发展 |  |  | 达成年度指标 | 达成年度指标 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | ≥95% | 未接到相关投诉 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 91.66 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。