## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 大运河文化带及大运河国家文化公园文旅资源开发
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 周乾 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157229
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 127.52 | 127.52 |  | 126.2121 | 10 |  | 98.97% |  | 9.8974
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 127.52 | 127.52 |  | 126.2121 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：按照市委市政府要求完成好大运河文化带、大运河国家文化公园的文化和旅游资源挖掘开发、展示、推广有关工作，完成好“京杭对话”活动有关工作，完成好大运河游船通航配套服务有关工作。 | [5 empty] | 按照市委市政府要求完成好大运河文化带、大运河国家文化公园的文化和旅游资源挖掘开发、展示、推广有关工作，完成好“京杭对话”活动有关工作，完成好大运河游船通航配套服务有关工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 大运河文旅线路设计 |  |  | ≥10条 | 12 | 5 | 5
|  |  | 大运河文化带、国家文化公园宣传品 |  |  | ≥500份 | 500 | 5 | 5
|  |  | 大运河文旅资源展示活动 |  |  | ≥1次 | 1 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 文旅资源展示内容 |  |  | 丰富有内涵 | 丰富有内涵 | 5 | 5
|  |  | 展示和推广形式 |  |  | 合理有效果 | 合理有效果 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 5 | 5
|  |  | 项目实施阶段 |  |  | 2021年1月至12月 | 2021年1月至12月 | 5 | 5
|  |  | 项目验收总结 |  |  | 2021年11月至12月 | 2021年11月至12月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤127.52万元 | 126.2121 | 10 | 10 |  | 中标金额未达到预算金额
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 吸引媒体报道次数 |  |  | ≥5次 | 30 | 10 | 10
|  |  | 大运河文化带、国家文化公园知名度提升 |  |  | 效果显著 | 效果较显著 | 10 | 9 |  | 需要持续加大推广力度
|  |  | 大运河文化带、国家文化公园文旅资源利用 |  |  | 充分有效 | 较充分有效 | 10 | 8 |  | 需要持续加强资源有效利用
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民、游客满意度 |  |  | ≥80% | 95% | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 95.8974 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。