## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 文化演出市场观察经费
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 李晓 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157350
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 220 | 220 |  | 94.4299 | 10 |  | 42.92% |  | 4.2923
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 220 | 220 |  | 94.4299 | — |  | 42.92% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：各级文化主管人员及相关社会人士（文艺类专家、艺术专业人才、媒体记者等）对首都演出市场秩序进行实时监管，获得首都演出市场第一手资料和情况，及时掌握首都文艺舞台发展动态，指导首都文化建设，更好地繁荣首都文艺舞台，加强首都文化市场监管。 | [5 empty] | 组织各级文化主管人员及相关社会人士（文艺类专家、艺术专业人才、媒体记者等）对首都演出市场秩序进行实时调研、监管，获得了首都演出市场第一手资料和情况，及时掌握了首都文艺舞台发展动态，有力地指导了首都文化建设。2021年北京演出市场举办营业性演出20597场，观众人数513.5万人次，票房收入约7.83亿元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 观察话剧类演出 |  |  | ≥40场次 | 78 | 2 | 2
|  |  | 观察歌舞类演出 |  |  | ≥40场次 | 24 | 2 | 1.2 |  | 受疫情不间断影响，剧场限流，2021年此类演出量减少，导致该类型演出的调研场次减少。
|  |  | 观察音乐会类演出 |  |  | ≥40场次 | 41 | 2 | 2
|  |  | 观察戏曲类演出 |  |  | ≥40场次 | 65 | 2 | 2
|  |  | 观察演唱会类演出 |  |  | ≥40场次 | 8 | 1 | 0.2 |  | 受疫情影响，北京市演唱会审批较严格，2021年此类演出量减少，导致该类型演出的调研场次减少。
|  |  | 观察儿童剧等其他类演出 |  |  | ≥40场次 | 46 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 编制《首都文艺演出市场月报》 |  |  | 12期 | 12 | 10 | 10
|  |  | 观察的文化演出种类覆盖率≥ |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 观察完成 |  |  | 12月底前 | 12月底前 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 观察经费 |  |  | ≤220万元 | 94.4299万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 加强首都文化市场监管 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 14
|  |  | 指导首都文化建设 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 文化演出市场观察人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 91.69 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。