## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 北京市公共图书馆文化志愿服务扶持项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目负责人 |  | 王志庚 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.67 | 30.67 |  | 15.815 | 10 |  | 51.57% |  | 5.1565
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.243 | 5.243 |  | 5.243 | 5 |  | 100% |  | 5
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 25.427 | 25.427 |  | 10.572 | 5 |  | 41.58% |  | 2.0789
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过北京市公共图书馆文化志愿服务扶持项目带动全市公共图书馆开展文化志愿服务工作开展，促进区域文化志愿服务的传承和发扬。创新文化志愿服务模式，推广文化志愿服务理念，扩大文化志愿服务覆盖面。 | [5 empty] | 2021年，由于受疫情影响，北京市公共图书馆文化志愿服务扶持项目绩效目标进行了调整，经费进行了核减。其中开展文化志愿服务分队数量调整为22个，开展文化志愿服务项目调整为42个，文化志愿服务时长调整为4.6万小时，其余指标没有调整（首图已报送）。实际全年服务时长、志愿服务项目数量 、分队数量 均完成预计目标。拥有分队22支，服务项目193个，服务小时8.7万小时。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 开展文化志愿服务分队数量 |  |  | 22个 | 22 | 6 | 6
|  |  | 开展文化志愿服务项目 |  |  | 50个 | 193个 | 6 | 5.4 |  | 因响应重大活动增加服务项目
|  |  | 文化志愿服务时长 |  |  | 5.8万小时 | 8.7万小时 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 各分队开展志愿服务项目 |  |  | 平均不低于4项 | 平均4项 | 4 | 4
|  |  | 志愿服务管理体系建设 |  |  | 网络分级管理，市区两级管理体系 | 达成年度指标 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 分队项目发布准备时间 |  |  | 2020年12月31日前 | 2020年12月30日前 | 4 | 4
|  |  | 分队开展志愿服务时间 |  |  | 2021年全年持续进行 | 2021年全年 | 4 | 4
|  |  | 项目总结时间 |  |  | 2021年12月20日 | 2021-12-04 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 宣传费 |  |  | 2.46万元 | 2.41万元 | 4 | 4
|  |  | 工作餐费 |  |  | 18万元 | 9.015万元 | 4 | 4
|  |  | 其他 |  |  | 10.21万元 | 4.39万元 | 4 | 4
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 通过建立志愿者服务队伍，提高公共图书馆文化服务能力和水平 |  |  | 显著提高 | 部分达成年度指标且有一定效果 | 15 | 14
|  |  | 通过志愿者服务促进公共图书馆对读者服务工作的可持续发展 |  |  | 持续促进 | 部分达成年度指标且有一定效果 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 接受服务人员满意度 |  |  | ≥90% | 94% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 92.5565 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。