## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 国内系列展
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京画院
项目负责人 |  | 薛良 |  |  |  |  | 联系电话 | 65066530
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 190.2518 | 184.8166 |  | 160.1359 | 10 |  | 86.65% |  | 8.6646
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 190.2518 | 184.8166 |  | 160.1359 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年北京画院将围绕自主策划的“齐白石艺术系列展”、“20世纪中国美术大家系列展”、“中国古代书画研究系列展”三大品牌性展览，深度发掘学术主题，制定展览策划实施方案，；陈子庄、诸乐三的个案展览研究，、广东国画研究会等地域美术史的梳理及展览呈现；古代书画研究系列展将展开对明清时期园林绘画的专项研究展。完善对于近现代美术的研究，普及社会公众美育，传播、弘扬中国优秀的传统文化。 | [5 empty] | 完成了诸乐三、陈子庄专题展的策划实施及开放工作，将“广东国画研究会”展览调整为“满园青青百草同——齐白石的跨时空对话之一”展览，并完成展览实施及开放工作。筹备完成古代书画研究系列展，并于2023年3月正式面向公众开放。在一定程度上促进了学界对近现代美术的研究工作，普及了社会公众美育，传播、弘扬了中国优秀的传统文化。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：展品数量 |  |  | 230个 | 170个 | 3 | 2.22 |  | 因疫情原因，古代书画研究展推迟举办，故展品数量减少。
|  |  | 指标2：组织展览次数 |  |  | 4次 | 3次 | 3 | 2.25 |  | 因疫情原因，古代书画研究展推迟至2023年举办。
|  |  | 指标3：展览场地占地面积 |  |  | 1200平方米 | 1200平方米 | 3 | 3
|  |  | 指标4：展览天数 |  |  | 150天 | 150天 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 指标1：展品安全保障率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标2：展厅设计及搭建实施质量达到要求 |  |  | 95% | 95% | 5 | 5
|  |  | 指标3：年度正常开放率 |  |  | 95% | 95% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：完成二十世纪中国美术大家系列展：诸乐三 |  |  | 8月 | 8月 | 2 | 2
|  |  | 指标2：完成二十世纪中国美术大家系列展：陈子庄 |  |  | 7月 | 12月 | 2 | 1.5 |  | 因疫情原因，四川博物院借展作品无法及时抵达北京，推迟举办。
|  |  | 指标3：完成齐白石艺术系列展：满园青青百草同——齐白石的跨时空对话之一 |  |  | 5月 | 10月 | 2 | 1.5 |  | 因受疫情影响，展览推迟。
|  |  | 指标4；完成中国古代书画研究系列展 |  |  | 11月 | 2023-03-01 | 2 | 1 |  | 因疫情原因，古代书画研究展借展单位较多，2022年度内无法完成借展工作，故推迟举办。
|  | 成本指标 | 指标1：布展委托业务成本 |  |  | 167.3 | 149.6339 | 10 | 10
|  |  | 指标2：差旅成本 |  |  | 10.007 | 1.2944 | 1 | 1
|  |  | 指标3：劳务成本 |  |  | 11.52 | 9.0525 | 2 | 2
|  |  | 指标4：邮寄成本 |  |  | 0.8 | 0 | 1 | 1
|  |  | 指标5：其他费用 |  |  | 0.625 | 0.155 | 1 | 1
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 指标1：加强专业美术界、普通公众对于中国古代以及二十世纪中国美术的文化艺术价值的探讨与研究 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
|  |  | 指标2：通过系列展览的举办，推动业内以及社会公众的认知度，繁荣首都北京乃至全国的文化事业 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
|  |  | 指标3：吸引观展人数 |  |  | 6万人次 | 3万人次 | 10 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：观展群众满意度 |  |  | 95 | 满意 | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 87.1346 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。