## 入境旅游年度情况抽样调查
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 入境旅游年度情况抽样调查
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 李鹏亮 |  |  |  |  | 联系电话 | 65157276
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 35 | 2.72 |  | 2.57 | 10 |  | 94.49% |  | 9.4485
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35 | 2.72 |  | 2.57 | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目通过对入境游客开展调查，完成机饭店调查，并完成入境市场综合分析报告。为测算入境旅游收入提供数据基础，并为旅游管理部门以及市委市政府决策提供基础依据。 1.通过开展饭店调查，掌握北京入境游客消费等情况，此项工作为文旅部统一部署，各省市每年度均需按时完成并上报有关数据和分析。 2.通过开展饭店调查，为北京市接待入境旅游人数、国别、收入等提供一手数据资源，为测算入境旅游收入提供数据基础。 3.通过分析饭店调查的数据情况，掌握北京市入境旅游发展情况，进行市场分析，为入境游市场复苏提供决策参考依据。 | [5 empty] | 1.依据2022年度文旅部要求完成了饭店调查工作，及时录入文旅部调查系统。 2.完成相应“2022年北京饭店（宾馆）入境住宿游客花费调查数据报告”，为测算2022年北京市入境旅游收入提供了数据基础，并为旅游管理部门以及市委市政府决策提供基础依据。 3.通过对饭店调查的数据进行分析，掌握了2022年北京市入境旅游所处的状况，为入境游市场的重新放开和复苏提供了决策参考依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 饭店调查样本数 |  |  | ≥200份 | 200份 | 8 | 8
|  |  | 完成“2022年北京饭店（宾馆）入境住宿游客花费调查数据报告” |  |  | ＝1个 | 1个 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 样本合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 4 | 4
|  |  | 汇总数据的差错率 |  |  | ≤1% | 0% | 4 | 4
|  |  | 调查报告质量符合项目单位需求 |  |  | 优良中低差 | 良 | 4 | 3.2 |  | 调查时间处于2022年11-12月间，覆盖疫情大规模发展和防疫政策调整的阶段，入境游客行为同时收到政策变化的影响，与全年对比代表性较低。
|  | 时效指标 | 饭店B卷调查完成时间 |  |  | ≤12月 | 2023-02-01 | 6 | 5 |  | 调查过程中受到疫情大规模发展和防疫政策调整的影响，各调查饭店入境游客人数下滑，游客配合度降低，且饭店用工紧张，未能在12月底完成全部计划的调查问卷。在今后的调查中，对于各类可能的不可控因素会带来的负面影响，在调查方案中提供可行的缓解措施，并在执行过程中及时进行调整。
|  |  | 入境旅游抽样调查数据库分析报告完成时间 |  |  | ≤2月 | 2023-03-01 | 6 | 5 |  | 调查过程中受到疫情大规模发展和防疫政策调整的影响，各调查饭店入境游客人数下滑，游客配合度降低，且饭店用工紧张，未能在12月底完成全部计划的调查问卷，并影响到数据库分析和报告的完成时间。
|  | 成本指标 | 项目预算控制 |  |  | ≤35万元 | 2.57万元 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 为准确测算入境旅游收入提供基础数据、入境旅游调查分析报告能充分全面反应入境旅游状况 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 10
|  |  | 入境旅游抽样调查效果显著，能充分反应北京市入境市场概况 |  |  | 优良中低差 | 良 | 10 | 8 |  | 调查时间处于2022年11-12月间，覆盖疫情大规模发展和防疫政策调整的阶段，入境游客行为同时收到政策变化的影响，与全年对比代表性较低。
|  |  | 为政府制定相关政策提供决策依据 |  |  | 优良中低差 | 良 | 10 | 8 |  | 调查时间处于2022年11-12月间，覆盖疫情大规模发展和防疫政策调整的阶段，入境游客行为同时收到政策变化的影响，与全年对比代表性较低。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 为准确测算入境旅游收入提供基础数据、入境旅游调查分析报告能充分全面反应入境旅游状况 |  |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 92.6485 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。