## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 公开招聘局属事业单位编制内职工和人才引进资格认定
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 赵姗姗 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157239
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 99.12 | 99.12 |  | 79.516 | 10 |  | 80.22% |  | 8.02
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 99.12 | 99.12 |  | 79.516 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：公开招聘局属事业单位编制内职工 目标2：人才引进资格认定 | [5 empty] | 公开招聘局属事业单位编制内职工1次，人才引进资格认定1次
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 公开招聘局属事业单位编制内职工 |  |  | =2次 | 1次 | 7 | 3.5 |  | 受疫情因素影响，公开招聘局属事业单位编制内职工1次，集中完成招聘人数及任务
|  |  | 人才引进资格认定 |  |  | =2次 | 1次 | 7 | 3.5 |  | 受疫情因素影响，人才引进资格认定1次，完成人才引进资格认定人数任务
|  | 质量指标 | 保证公开招聘局属事业单位编制内职工和人才引进资格认定平稳有序 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12 | 12
|  | 时效指标 | 项目申报时间 |  |  | ≤9月 | 9月 | 6 | 6
|  |  | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤99.12万元 | 79.516万元 | 12 | 12
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 顺利完成公开招聘局属事业单位编制内职工和人才引进资格认定 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 | 29
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 90.02 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。