## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 打造高水平双师队伍
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京戏曲艺术职业学院
项目负责人 |  | 刘靖 |  |  |  |  | 联系电话 | 67572221-2009
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 142.9524 | 6.7374 |  | 1.7594 | 10 |  | 26.11% |  | 2.6114
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 142.9524 | 6.7374 |  | 1.7594 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、进一步完善《教职工师德考核办法》考核；完善《教师发展规划》《中层干部聘用考核办法》《教师发展规划》《开展“讲奉献，敢担当，全面提高教育教学质量”系列活动方案》《师德标兵评选管理办法》《“四有好老师”评比办法》并按照相关制度执行，优化考核机制，促进教师队伍的提升。 2、推举出“四有好老师”、师德标兵典型案例；组织评选校级创新团队，力争推荐市级及以上创新团队；在市级创新团队的基础上，申报国家级创新团队，促进教学能力水平的提升。 3、组织各类培训提高双师比例，打造高水平双师教师队伍，继续完善双师队伍建设，提升双师整体水平。 | [5 empty] | 1、进一步完善《教职工师德考核办法》考核；完善《教师发展规划》《中层干部聘用考核办法》《教师发展规划》《开展“讲奉献，敢担当，全面提高教育教学质量”系列活动方案》《“四有好老师”评比办法》并按照相关制度执行，优化考核机制，促进教师队伍的提升。 2、组织评选校级创新团队，推荐市级及以上创新团队；在市级创新团队的基础上，申报国家级创新团队，促进教学能力水平的提升。 3、组织各类培训提高双师比例，打造高水平双师教师队伍，继续完善双师队伍建设，提升双师整体水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 培育北京市骨干教师 |  |  | 2名 | 1名 | 1 | 0.5 |  | 偏离原因：教师培养方案不够完善，资源配置不够合理。 改进措施：进一步完善资源配置，创造条件加大教师培养力度，提升教师能力和水平。
|  |  | 培育北京市高等学校青年教学名师 |  |  | 2名 | 1名 | 1 | 0.5 |  | 偏离原因：教师培养方案不够完善，资源配置不够合理。 改进措施：进一步完善资源配置，创造条件加大教师培养力度，提升教师能力和水平。
|  |  | 表演艺术专业群研发舞蹈剧目、音乐会 |  |  | 1个 | 2个 | 1 | 1
|  |  | 戏曲专业群研发剧目 |  |  | 1个 | 2个 | 1 | 1
|  |  | 培育研发国家课程、专业标准 |  |  | 1个 | 1个 | 1 | 1
|  |  | 为戏曲专业群教师进行教学实践汇报或教学成果汇报，演出所创排剧目 |  |  | 2个 | 9个 | 1 | 0.7 |  | 偏离原因：预期指标过低。 改进措施：结合历史业绩水平，合理设置绩效指标。
|  |  | 师德标兵评选“四有好老师”、师德标兵典型案例 |  |  | 5人 | 5人 | 1 | 1
|  |  | 培育北京市学科教学带头人 |  |  | 2名 | 0名 | 1 | 0 |  | 偏离原因：教师培养方案不够完善，资源配置不够合理。 改进措施：进一步完善资源配置，创造条件加大教师培养力度，提升教师能力和水平。
|  |  | 培育北京市高等学校教学名师 |  |  | 1名 | 1名 | 1 | 1
|  |  | 戏曲专业群、舞蹈音乐专业群在全国中文核心期刊以上发表论文 |  |  | 7篇 | 20篇 | 1 | 0.7 |  | 偏离原因：预期指标过低。 改进措施：结合历史业绩水平，合理设置绩效指标。
|  |  | 戏曲专业群基于群共享课《戏曲剧目赏析》课程思政教学模式并实施 |  |  | 1套 | 1套 | 1 | 1
|  |  | 师德建设形成《方案》及相关材料 |  |  | 1套 | 1套 | 0.5 | 0.5
|  |  | 教学与科研重点建设院级科研项目 |  |  | 6项 | 10项 | 0.5 | 0.5
|  |  | 完成北京市教学改革项目 |  |  | 3项 | 2项 | 0.5 | 0.33333 |  | 由于北京市文化艺术职业教育集团未能成立，故《关于北京市文化艺术职业教育集团体积机制研究》项目相关研究无法开展。
|  |  | 承担国家战略任务 |  |  | 3项 | 2项 | 1 | 0.66667 |  | 按照上级要求执行，2022年下达战略任务共2项。
|  |  | 培育教学成果 |  |  | 2项 | 2项 | 1 | 1
|  |  | 培育省级教育科研规划课题 |  |  | 1项 | 1项 | 1 | 1
|  |  | 省级以上精品课优质课程的申报材料 |  |  | 1门 | 1门 | 0.5 | 0.5
|  |  | 双师培养比例 |  |  | 85% | 73.2% | 4 | 3.4447 |  | 偏离原因：部分专业教师演出实践机会少，老师参评专业职称困难（如基本功教师）。 改进措施：进一步优化资源调配，为更多教师提供演出实践机会，提升教师各项技能。
|  | 质量指标 | 项目成果达成预期比率 |  |  | 100% | 90% | 4 | 3.6 |  | 部分工作未达到预期目标。
|  |  | 考核办法、制度完善程度 |  |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目筹备 |  |  | 5月 | 5月 | 6 | 6
|  |  | 项目验收 |  |  | 12月 | 12月 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 师德建设 |  |  | 0.92万元 | 0万元 | 3 | 2
|  |  | 教学创新团队 |  |  | 4.764万元 | 0万元 | 3.5 | 2
|  |  | 双师培养 |  |  | 3.2834万元 | 1.7594万元 | 3.5 | 2
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升教师队伍 |  |  | 良 | 良 | 10 | 8
|  |  | 教师教学创新团队建设 |  |  | 良 | 良 | 10 | 8
|  |  | 提升教师教学能力水平 |  |  | 良 | 良 | 10 | 8
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参与师生满意度 |  |  | 90% | 91.41% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 78.5561 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
对指标值设定偏低的，应予以扣分，具体规则：（全年实际值—年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍(含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。