## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 北京市文化和旅游局综合事务中心设施维修项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局综合事务中心
项目负责人 |  | 郭悦、李宪 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157190
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 360.346 | 360.346 |  | 335.7535 | 10 |  | 93.18% |  | 9.3175
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 360.346 | 360.346 |  | 335.7535 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障设施设备安全运转，严格按预算执行。 1.通过对大产权房宿舍房（安华西里8号楼）屋面防水项目实施，有效解决房屋渗水问题；2.通过对代托管原文化局产权房日常维修项目实施，解决房屋日常损坏问题；3.通过对上园村30号办公楼空调系统维修保养项目实施，保证空调系统安全稳定运行，提升办公人员环境、按合同约定需支付紫竹院小区室外消防管网改造工程尾款；4.通过对旅游大厦设施设备维修改造项目实施，保障旅游大厦电梯和中央空调系统设施设备安全稳定运行；5.通过对旅游大厦配电室厨房动力系统维修改造项目实施，保障厨房动力系统安全稳定运行；6.通过对原离退中心弱电和监控系统升级改造实施，提升办公效率和安全监控的正常运行；7.通过对原离退中心配电室改造实施，解决设备老化存在的安全隐患和居民纠纷问题；8.通过对大厦安防设施及老旧设备维修项目实施，有效提高安防能力及老旧设备的运行安全；9.通过对上圆村30号新增消防及应急疏散系统工程项目实施，有效解决消防及应急疏散系统不完善问题，提高安全保障；10.通过对合圆消防系统维项目实施，可以有效保障消防系统安全稳定运行。 | [5 empty] | 完成了对大产权房宿舍房（安华西里8号楼）屋面防水项目、代托管原文化局产权房日常维修项目、上园村30号办公楼空调系统维修保养项目、紫竹院小区室外消防管网改造工程尾款、旅游大厦设施设备维修改造项目、旅游大厦配电室厨房动力系统维修改造项目、原离退中心弱电和监控系统升级改造、原离退中心配电室改造、大厦安防设施及老旧设备维修改造、合圆消防系统维保、上园村30号新增消防及应急疏散系统工程项目，人员满意度≥90%，提升文旅局工作人员办公环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 全部达到申报目标 |  |  | 11处 | 11处 | 14 | 14
|  | 质量指标 | 保证办公用房修缮的质量合格 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12 | 12
|  | 时效指标 | 项目实施时间 |  |  | 12月 | 2022年6月-11月 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 预算控制 |  |  | ≤360.345985万元 | 335.753522万元 | 12 | 12
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 办公用房修缮质量合格 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 15
|  |  | 保证房屋及修缮项目不出现安全问题 |  |  | 优良中低差 | 未发生安全事故 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 办公人员 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 97.3175 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。