## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 北京公共图书馆事业口述史
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目负责人 |  | 陈坚 |  |  |  |  | 联系电话 | 67358114-8918
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150 | 150 |  | 145.87 | 10 |  | 97.25% |  | 9.7247
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 150 |  | 145.87 | — |  | 97.25% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对首都图书馆百年来的发展历程进行梳理，追溯其作为公共图书馆的历史脉络以及如何推动区县图书馆体系建设。走访首都图书馆以及北京公共图书馆事业发展过程中各个时期了解、参与、见证北京公共图书馆发展的相关人员，以口述采访为主要形式呈现出最真实的历史。用叙事性的手法进行表达，制作总计约90分钟的口述史纪录片。计划于2022～2023年完成本项目内所有工作。包括项目总体策划、依内容设定分部设计、明确采访方向、确定采访人选，制定实施方案、制作采访提纲；根据实施工作方案开展口述采访资料采集，历史资料采集，场景采集并根据需求修正、调整具体工作；按需求对采集数据进行梳理、编辑，通过技术手段进行剪辑合成；项目成果验收、审核后，将最终成果投放到多个媒体平台进行内容推广，其中包括传统电视媒体，如中央电视台或北京电视台。 | [5 empty] | 对首都图书馆百年来的发展历程进行梳理，追溯其作为公共图书馆的历史脉络以及如何推动区县图书馆体系建设。根据项目目标，走访首都图书馆以及北京公共图书馆事业发展过程中各个时期了解、参与、见证北京公共图书馆发展的相关人员，依据需求制定纪录片多场景制作方向，完成项目总体策划、依内容设定分部设计、明确采访方向、确定采访人选，制定实施方案、脚本编制，前期采集和后期制作按照计划实施，历史资料采集，场景采集并根据需求修正、调整具体工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 采访及拍摄、制作 |  |  | 90分钟 | 90分钟 | 14 | 14
|  | 质量指标 | 各资源实现 |  |  | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 4K超高清画质 |  |  | 100% | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 前期拍摄、资料整理 |  |  | 10月 | 10月 | 4 | 4
|  |  | 总体策划、依内容设定分部设计、明确采访方向 |  |  | 6月 | 6月 | 4 | 4
|  |  | 后期制作 |  |  | 11月 | 11月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 150万元 | 145.87万元 | 12 | 12
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 推广和宣传首都图书馆以及北京市公共图书馆事业在首都精神文化建设中所起到的积极作用，增加大众对此认知度 |  |  | 效果较好 | 效果较好 | 30 | 28
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 |  |  | 85% | 满意 | 10 | 8 |  | 未开展满意度调查
总分 | [7 empty] | 100 | 95.7247 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。