## “北京故事”优秀小剧场剧目展演
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | “北京故事”优秀小剧场剧目展演
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 赵瑞苹、李国阳 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157228
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 177.9199 | 177.9199 |  | 90.7736 | 10 |  | 51.02% |  | 5.1019
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 177.9199 | 177.9199 |  | 90.7736 | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目计划在全国范围内选拔15台优秀小剧场戏剧作品，推动首都小剧场戏剧的创作与交流，引导小剧场戏剧的良性发展。 | [5 empty] | 2022年“北京故事”优秀小剧场剧目展演全面贯彻落实党的二十大精神，以“奋进新时代·戏剧向未来”为主题，集中展示20部党的十八大以来优秀小剧场戏剧作品，为首都观众带来40场精彩纷呈的演出，不断擦亮“大戏看北京”文化名片。同时，还举办戏剧工作坊、云上展播等不同类型的10余场公益活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 展演剧目数量 |  |  | ＝15部 | 20部 | 7 | 7
|  |  | 展演剧目场次 |  |  | ＝30场 | 40场 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 展演活动内容 |  |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  |  | 项目完成质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  |  | 展演活动质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目结项验收 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
|  |  | 制定项目实施方案 |  |  | ≤6月 | 6月 | 3 | 3
|  |  | 剧目展演 |  |  | ≤9月 | 10月 | 3 | 2 |  | 首次发布展演征集后疫情爆发，为保证公共安全“北京故事”展演延期至10月底至11月举办；11月疫情再次爆发导致剧场关闭，线下展演无法开展。
|  |  | 剧目征集及评审 |  |  | ≤7月 | 7月 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤177.919万元 | 90.773556万元 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 可持续影响指标 | 引导小剧场戏剧的良性发展 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 8
|  | 社会效益指标 | 吸引观众人次 |  |  | ≥5000人次 | 6.2万人次 | 10 | 7 |  | 因疫情防控要求，剧场上座率不得超过座位数50%，因此观众人数受限；11月疫情爆发，北京市内剧场全部关闭，尚有14部剧目未进行线下展演，故线下覆盖观众未达到预期。后为持续扩大品牌影响，丰富市民生活，增加云上展播剧目数量，持续在文旅北京、东方大剧院等平台直播，因此观众总数超过计划。
|  |  | 活动上座率 |  |  | ≥60% | 72% | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 8 |  | 每场线下演出均随机发放观众满意度调查问卷，观众在线匿名填写后汇总，现场观众均选择“非常满意”或“满意”，满意度达100%。
总分 | [7 empty] | 94.9 | 87.1019 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。