## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表
项目名称 |  | 北昆演出创排
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北方昆曲剧院
项目负责人 |  | 曹颖 |  |  |  |  | 联系电话 | 13801117222
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1136.8002 | 2553.1002 |  | 2534.0461 | 10 |  | 99.25% |  | 9.9254
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1136.8002 | 2553.1002 |  | 2534.0461 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成各项政府指定的演出任务，开展各种讲座等业务活动，加大媒体宣传力度、增加文创产品的宣传和制作，提高北方昆曲剧院的影响力和美誉度；在计划内将排演原创大型剧目《曹雪芹》、原创中型剧目《赵匡胤》、完成原创小型剧目《叶含嫣》排练；完成复排中型剧目《西园记》排练。 复排大型原创剧目《清明上河图》、复排中型剧目《蝴蝶梦》、复排小型剧目青年演员折子戏等。 | [5 empty] | 1.2022年1月-2023年4月，共创作、复排剧目数量16部，具体包括《曹雪芹》《赵匡胤》《叶含嫣》《西园记》《清明上河图》《蝴蝶梦》《投观》《琴挑》《问病》《偷诗》《催试》《秋江》《寻梦》《离魂》《问花》《幽媾》等16部戏。 2.完成467场演出。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 创作、复排剧目数量 |  |  | 16部 | 16部 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 演出场次 |  |  | 260场 | 467场 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 剧目质量符合率 |  |  | 100% | 100% | 4 | 3 |  | 缺少质量佐证资料
|  |  | 剧本通过论证率 |  |  | 100% | 100% | 4 | 3 |  | 缺少质量佐证资料
|  | 时效指标 | 大型原创剧目《曹雪芹》演出时间 |  |  | ≤12月 | 10月 | 4 | 4
|  |  | “丝竹雅韵——北昆经典折子戏展演” 演出时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
|  |  | 中型复排剧目《西园记》完成排练时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 2 | 2
|  |  | 小型原创剧目《叶含嫣》完成排练时间 |  |  | ≤12月 | 2023-04-01 | 2 | 0 |  | 受疫情影响，实施进度稍有滞后
|  |  | 2022年正常经营性演出 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
|  |  | 2023年正常经营性演出 |  |  | ≤4月 | 4月 | 2 | 2
|  |  | 中型原创剧目《赵匡胤》演出时间 |  |  | ≤10月 | 10月 | 3 | 3
|  |  | 2023年复排大型原创剧目《清明上河图》 |  |  | ≤4月 | 4月 | 2 | 2
|  |  | 2023年复排中型剧目《蝴蝶梦》 |  |  | ≤4月 | 4月 | 3 | 3
|  |  | 2023年复排小型剧目青年演员折子戏 |  |  | ≤4月 | 4月 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | 2553.10018万元 | 2534.046149万元 | 4 | 4
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升昆曲社会影响力，丰富广大人民群众的娱乐生活 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 9
|  | 经济效益指标 | 演出收入 |  |  | ≥520万元 | 526万元 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提高艺术品质，树立品牌效益，传承和发展昆曲艺术 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 8
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | ≥85% | 90%% | 10 | 9 |  | 缺少满意度调查分析报告
总分 | [7 empty] | 100 | 91.93 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。