## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 导游相关考试
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京文化艺术传承发展中心
项目负责人 |  | 王雪莹 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157262
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 192.3963 | 192.3748 |  | 88.7549 | 10 |  | 46.14% |  | 4.6136
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 192.3963 | 192.3748 |  | 88.7549 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 筹备2022年北京地区导游相关考试工作，完成2套题库的编写，完善考试相关技术及防疫措施，预计涉及2000人次。 | [5 empty] | 根据文化和旅游部要求，落实受疫情影响导致考试延期后的调整组织工作。组织2022年北京地区导游相关考试工作，涉及考生人数2333人；完成报名缴费、2套题库编写等前期准备工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 筹备考试次数 |  |  | ≥1个 | 开展北京地区2022年全国导游资格考试 | 3 | 3
|  |  | 编写题库 |  |  | 2个 | 编写完成北京地区全国导游资格考试科目五中英文考试题库各一套 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 完善考试技术及疫情防控措施 |  |  | 优 | 考试技术安全稳定，根据各时期防疫要求积极调整安排防疫措施 | 3 | 3
|  |  | 外语题库录制 |  |  | 优 | 顺利完成外语题库录制，符合考试需求 | 5 | 5
|  |  | 普通话题库编制 |  |  | 优 | 顺利完成普通话题库编制，符合考试需求 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 编写题库时间 |  |  | ≤11月 | 11月11日前完成全部题库内容编写 | 8 | 8
|  |  | 考试报名时间 |  |  | ≤10月 | 2022年8月22日-9月16日 | 8 | 8
|  |  | 考试缴费审核时间 |  |  | ≤10月 | 2022年8月22日-9月23日 | 8 | 8
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤192.3948万元 | 目前已执行款项合计88.75495万元，待考试结束后进行结算评审 | 2 | 2
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 完善机考考试手段，使考试公平公正 |  |  | 定性 | 完善机考考试手段，考场全方位监控布设，启用监考机器人，使考试公平公正 | 15 | 13 |  | 继续完善机考考试手段，提高工作效率及严谨性
|  |  | 报考人数 |  |  | ≥2000人 | 2333人 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 |  |  | ≥95% | 根据接诉即办案件反馈，考试期间共接收23件诉求信息，均进行妥善处理及答复，考生满意度≥95% | 10 | 9 |  | 完善满意度调查方式，加强材料支撑
总分 | [7 empty] | 100 | 91.6136 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。