## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 北京城市图书馆图书购置及部分专业设备购置进度款
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目负责人 |  | 胡启军 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-67358114转8011
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1726 | 1726 |  | 766.6218 | 10 |  | 44.42% |  | 4.4416
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1726 | 1726 |  | 766.6218 | — |  | 44.42% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过购置中文图书7.86万册件，筹建北京城市图书馆馆藏，满足开馆需要，提高图书馆进行外文图书服务的水平，丰富在京人员的精神文化生活，提高市民的文化素质。 | [5 empty] | 通过购置中文图书，筹建北京城市图书馆馆藏，满足开馆需要，提高图书馆进行外文图书服务的水平，丰富在京人员的精神文化生活，提高市民的文化素质。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （48分） | 数量指标 | 中文图书 |  |  | 7.86万册 | 7.86万册 | 7 | 7
|  |  | 专业设备 |  |  | 2套 | 0套 | 7 | 0 |  | 此项目中报告厅、文化访谈空间专业设备购置两部分内容因基建工程中空调管道、消防管道、声学墙面及相关区域基础装修等工作未按时完成，以致于项目中报告厅、文化访谈空间专业设备无法进场安装调试，
|  | 质量指标 | 中文图书质量 |  |  | 优 | 优 | 4 | 4
|  |  | 服务质量 | 服务质量 | 服务质量 | 优 | 优 | 3 | 3
|  |  | 设备质量 | 设备质量 | 设备质量 | 优 | 优 | 3 | 0 |  | 此项目中报告厅、文化访谈空间专业设备购置两部分内容因基建工程中空调管道、消防管道、声学墙面及相关区域基础装修等工作未按时完成，以致于项目中报告厅、文化访谈空间专业设备无法进场安装调试，
|  |  | 总体质量 | 总体质量 | 总体质量 | 优 | 优 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 采购验收时间 |  |  | 2023-04-01 | 2022-12-01 | 5 | 5
|  |  | 招投标时间 |  |  | 12月 | 未开展 | 5 | 0 |  | 此项目中报告厅、文化访谈空间专业设备购置两部分内容因基建工程中空调管道、消防管道、声学墙面及相关区域基础装修等工作未按时完成，以致于项目中报告厅、文化访谈空间专业设备无法进场安装调试，
|  |  | 方案确定时间 |  |  | 9月 | 9月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 中文图书预算控制数 |  |  | ≤550万元 | 550万元 | 3 | 3
|  |  | 文化访谈空间预算控制数 |  |  | 569万元 | 0元 | 3 | 0 |  | 此项目中报告厅、文化访谈空间专业设备购置两部分内容因基建工程中空调管道、消防管道、声学墙面及相关区域基础装修等工作未按时完成，以致于项目中报告厅、文化访谈空间专业设备无法进场安装调试，因此无法根据已签订合同支付项目款。
|  |  | 报告厅预算控制数 |  |  | 607万元 | 0元 | 3 | 0 |  | 此项目中报告厅、文化访谈空间专业设备购置两部分内容因基建工程中空调管道、消防管道、声学墙面及相关区域基础装修等工作未按时完成，以致于项目中报告厅、文化访谈空间专业设备无法进场安装调试，因此无法根据已签订合同支付项目款。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 年读者流通量 |  |  | ≥200万人 | 北京城市图书馆正在建成过程中，尚未开馆 | 10 | 8 |  | 此项目中报告厅、文化访谈空间专业设备购置两部分内容因基建工程中空调管道、消防管道、声学墙面及相关区域基础装修等工作未按时完成，以致于项目中报告厅、文化访谈空间专业设备无法进场安装调试，因此无法根据已签订合同支付项目款。
|  |  | 满足业务工作开展需求，提升公共服务能力 |  |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 储备文献量 |  |  | ≥7.86万册 | 7.86万册 | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 |  |  | ≥80% | 北京城市图书馆正在建成过程中，尚未开馆 | 5 | 4 |  | 尚未开展满意度调查
|  |  | 运行人员满意度 |  |  | ≥95% |  | 5 | 4 |  | 尚未开展满意度调查
总分 | [7 empty] | 100 | 65.4416 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。