## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 审批事项文化内容审查项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 尹丽丽 |  |  |  |  | 联系电话 （应填写固定电话） | 89150044
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 37.735 | 37.735 |  | 21.8469 | 10 |  | 57.9% |  | 5.7896
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 37.735 | 37.735 |  | 21.8469 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在2022年度内，对申报的艺术品内容有疑义的，提交专家委员会进行复核；对难以把握的涉外或者涉港澳台营业性演出项目，组织专家进行论证。确保审批不出问题，确保意识形态领域安全。 | [5 empty] | 在2022年度内，圆满完成涉外或者涉港澳台营业性演出项目审批、进出口艺术品审批，确保意识形态领域安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
|  | 数量指标 | 对批次的艺术品进行审查 |  |  | ＝10个 | 10个 | 3.5 | 3.5 |  | 未出现需要专家审查的艺术品内容
|  |  | 组织营业性演出和艺术品审查专家 |  |  | ＝8名 | 8名 | 3.5 | 3.5 |  | 专家时间限制，选取其中4名专家进行审查。
|  |  | 邀请专家评审对申请单位的考级教材进行专家论证评审 |  |  | ＝157人 | 123人 | 3.5 | 2.742 |  | 专家时间限制，选取其中123名专家进行审查。
|  |  | 全年审核社会艺术水平考级考官人数 |  |  | ≤3488人 | 3056人 | 3.5 | 3.5 |  | 行政相对人主动申请，按照申请数量进行审查。
|  | 质量指标 | 确保意识形态领域安全 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12 | 12
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 文化内容审查工作经费成本 |  |  | ≤7.735万元 | 7.724048万元 | 6 | 6 |  | 剩余数量无法支付新的审查专家费
|  |  | 社会艺术水平考级专家论证经费成本 |  |  | ≤30万元 | 14.122857万元 | 6 | 6 |  | 行政相对人主动申请，按照申请数量进行审查。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保证文化市场正常运行 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 15
|  |  | 满足我市社会艺术水平考级机构的发展需要 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 |  |  | ＝100% | 100% | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 95.0316 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。