## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 非遗代表性传承人管理费
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 吕飞虎 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157121
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18 | 18 |  | 10.72 | 10 |  | 59.56% |  | 5.96
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 18 | 18 |  | 10.72 | — |  | 59.56% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.对北京市属的国家级和市级非物质文化遗产项目代表性传承人的评估工作，并新认定第五批国家级和市级级非物质文化遗产代表性传承人，立足于办法要求，邀请专家组成评估和认定专家组，对传承人履行非遗保护传承职责情况，和对新申报的第五批传承人在本项目中的保护传承能力，做出专家评估和认定结论。 2.为激励、促进和规范国家级非物质文化遗产代表性传承人开展传承活动，促进非物质文化遗产项目的传承发展。 | [5 empty] | 评估北京市国家级传承人90人
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 新认定非遗项目传承人 |  |  | =50人 | 0人 | 4 | 0 |  | 疫情原因，该指标无法做
|  |  | 评估人数 |  |  | =285人 | 90人 | 5 | 1.58 |  | 疫情原因
|  |  | 认定人数 |  |  | =60人 | 0人 | 5 | 0 |  | 疫情原因，该指标无法做
|  | 质量指标 | 非遗传承人认定和评估标准符合率 |  |  | =100% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 6月 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤18万元 | 10.72万元 | 12 | 12
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 有效保护和传承北京非物质文化遗产 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 非遗项目传承人满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 83.54 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。