## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 北京市公共图书馆文化志愿服务扶持项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都图书馆
项目负责人 |  | 胡启军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87329696
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 23.26 | 23.26 |  | 22.304 |  | 10 |  | 95.89% |  | 9.589
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 23.26 | 23.26 |  | 22.304 |  | —— |  | 95.89% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | —— |  | #DIV/0! |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | —— |  | #DIV/0! |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过北京市公共图书馆文化志愿服务扶持项目带动全市公共图书馆开展文化志愿服务工作开展，促进区域文化志愿服务的传承和发扬。创新文化志愿服务模式，推广文化志愿服务理念，扩大文化志愿服务覆盖面。 | [5 empty] | 2022年，北京市公共图书馆文化志愿服务扶持项目开展文化志愿服务分队数量为21个，开展文化志愿服务项目为164个，文化志愿服务时长为15.4万小时。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 开展文化志愿服务分队数量 |  |  | 21个 | 21个 |  | 4.6 | 4.6
|  |  | 开展文化志愿服务项目 |  |  | 50个 | 164个 |  | 4.6 | 4.14 |  | 因响应重大活动增加服务项目
|  |  | 文化志愿服务时长 |  |  | 4.5万小时 | 15.4万小时 |  | 4.8 | 4.32 |  | 因响应重大活动增加服务项目
|  | 质量指标 | 各分队开展志愿服务项目 |  |  | 平均不低于4项 | 7项 |  | 6 | 6
|  |  | 志愿服务管理体系建设 |  |  | 实行网络分级管理，建立市区两级管理体系 | 达成年度指标 |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 分队项目发布准备时间 |  |  | 12月 | 12月 |  | 4 | 4
|  |  | 分队开展志愿服务时间 |  |  | 1年 | 1年 | 1年 | 4 | 4
|  |  | 项目总结时间 |  |  | 12月 | 12月 | 12月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 宣传费 |  |  | 2.85万元 | 1.9065万元 |  | 4 | 4
|  |  | 工作餐费 |  |  | 12万元 | 12万元 |  | 4 | 4
|  |  | 马甲清洗费、宣传表彰费、劳务费 |  |  | 8.41万元 | 8.3975万元 |  | 4 | 4
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提高公共图书馆文化服务能力和水平 |  |  | 显著提高 | 显著提高 |  | 15 | 14
|  |  | 促进公共图书馆对读者服务工作的可持续发展 |  |  | 持续促进 | 持续促进 |  | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 接受服务人员满意度 |  |  | ≥90% | 91% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 96.649 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。