## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 国际交流与合作展览
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 039006-北京画院
项目负责人 |  | 王亚楠 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-65025236
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 120.4 | 120.4 |  | 120.4 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 120.4 | 120.4 |  | 120.4 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：组织展览次数（齐白石作品展（意大利巡展） |  |  | 1场 | 1场 | 4 | 4
|  |  | 指标2：组织展览相关活动次数（齐白石作品展（意大利巡展） |  |  | 1场 | 2场 | 4 | 4
|  |  | 指标3展览天数（齐白石作品展（意大利巡展） |  |  | 30天 | 30天 | 4 | 4
|  |  | 指标4：展览场地占地面积（齐白石作品展（意大利巡展） |  |  | 400平方米 | 800平方米 | 4 | 4
|  |  | 指标5：媒体报告次数（齐白石作品展（意大利巡展） |  |  | 30次 | 98次 | 4 | 3.6 |  | 展览效果非常好，一些新媒体相继从主流媒体转载，所以媒体宣传的次数大大 增加
|  | 质量指标 | 指标1：展览正常开放率 |  |  | 95% | 100% | 6 | 6
|  |  | 指标2：展厅设计实施质量达到要求 |  |  | 95% | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 指标1：完成齐白石作品展（意大利巡展）前期准备工作，制定策划文案 |  |  | 8月 | 8月 | 3 | 3
|  |  | 指标2：完成齐白石作品展（意大利巡展）全部工作内容与展览档案收集工作，进行项目总结 |  |  | 12月 | 12月 | 3 | 3
|  |  | 指标3：项目实施 完成齐白石作品展（意大利巡展）布展、开幕工作 |  |  | 11月 | 10月 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 指标1：劳务成本 |  |  | 2.4万元 | 2.4万元 | 3 | 3
|  |  | 指标2：展览委托业务成本 |  |  | 118万 | 118万元 | 3 | 3
|  |  | 指标3：总成本 |  |  | 120.4万元 | 120.4万元 | 3 | 3
| 效益指标 （30分 | 社会效益指标 | 指标1：吸引观众人数 |  |  | 1万人 | 1.2万人 | 10 | 10
|  |  | 指标2：促进意大利人民对中国文化的了解，推动中国艺术走向国际 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
|  |  | 指标3：提升展览影响力，在国际上讲好中国故事，传播中国声音 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：观展观众满意度 |  |  | 95% | 满意 | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 96.6 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。