## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 国际消费中心城市建设及文化旅游消费潜力释放项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 邱清 |  |  |  |  | 联系电话 （应填写固定电话） | 85157297
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 187.52 | 160.26 |  | 147.7035 | 10 |  | 92.16% |  | 9.2165
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 187.52 | 160.26 |  | 147.7035 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 研究并制定重点商圈文旅消费业态比重提升导则，配合提升重点商圈文旅消费比重；开展促文旅消费交流展示推广活动，举办2022年北京文旅消费月启动仪式带动北京文旅消费潜力释放。 | [5 empty] | 举办3场市区联动活动，打造“北京微度假”品牌，评选推出6个北京微度假目的地，设计制作北京微度假宣传手册，推出多条旅游线路和旅游新业态。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 举办2022年北京文旅消费月启动仪式 |  |  | ≥1次 | 0次 | 4 | 0 |  | 因疫情临时取消
|  |  | 研究并制定重点商圈文旅消费业态比重提升导则 |  |  | ≥1次 | 0次 | 5 | 0 |  | 已按相关程序取消此项工作
|  |  | 开展促文旅消费交流展示推广活动 |  |  | ≥3次 | 3次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 展示推广活动 |  |  | 优良中低差 | 优 | 6 | 6
|  |  | 政策制定 |  |  | 优良中低差 | 不涉及 | 6 | 0 |  | 不涉及政策出台
|  | 时效指标 | 项目实施时间 |  |  | ≤11月 | 4-11月 | 4 | 4
|  |  | 制定工作方案 |  |  | ≤4月 | 4月 | 4 | 4
|  |  | 项目验收时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤187.52万元 | 147.703511万元 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 挖掘北京文化和旅游资源 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 促进旅游业和低碳环保 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 带动北京文旅消费潜力释放 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 8
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 文化和旅游企业满意度 |  |  | ≥80% | 85% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 80.2165 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。