## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 首都图书馆A座功能完善改造设计服务费
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目负责人 |  | 胡启军 |  |  |  |  | 联系电话 | 67358114-8011
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 140 | 140 |  | 63 | 10 |  | 45% |  | 4.5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 140 | 140 |  | 63 | — |  | 45% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.鉴于城市副中心图书馆将于2023年建成使用，图书馆整体业务工作将有大幅调整，结合实际业务工作情况及后期发展需要，为有效衔接相关工作，开展对A座进行全面的功能完善改造的设计工作，完善首都图书馆基础设施条件建设，增加文献收藏，完善资源结构，提升首都图书馆阅读与服务效能，提升服务水平，完善共享信息资源系统，实现资源优化配置。设计方案能满足实际使用要求。 2、项目严格执行装饰改造项目管理相关依据执行。 | [5 empty] | 1.开展对A座进行全面的功能完善改造的设计工作，完善首都图书馆基础设施条件建设，增加文献收藏，完善资源结构，提升首都图书馆阅读与服务效能，提升服务水平，完善共享信息资源系统，实现资源优化配置。设计方案能满足实际使用要求。 2、项目严格执行装饰改造项目管理相关依据执行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 设计服务方案 |  |  | 1项 | 1项 | 14 | 12 |  | 结合实际情况，本项目未对A座功能完善改造进行整体设计，经馆内审议同意，本项目要求完成A座外立面设计及馆内整体功能升级改造可行性研究报告的工作，本年度完成以上内容的50%工作内容。
|  | 质量指标 | 设计方案满足要求 |  |  | 合格 | 合格 | 12 | 10 |  | 结合实际情况，本项目未对A座功能完善改造进行整体设计，经馆内审议同意，本项目要求完成A座外立面设计及馆内整体功能升级改造可行性研究报告的工作，本年度完成以上内容的50%工作内容。
|  | 时效指标 | 项目期 |  |  | 3年 | 3年 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 不超过140万元 | 63万元 | 12 | 12
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 满足使用需求 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 | 28
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 办公及读者使用需求 |  |  | 85% | 满意 | 10 | 8 |  | 尚未开展满意度调查
总分 | [7 empty] | 100 | 86.5 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。