## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 北京市区级公共图书馆第七次评估定级评审经费项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 刘思琪 |  |  |  |  | 联系电话 （应填写固定电话） | 85157098
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 19.7114 |  | 16.5833 | 10 |  | 84.13% |  | 8.4131
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 19.7114 |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依据文化和旅游部办公厅组织开展第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作安排，组织开展北京市区级公共图书馆第七次评估定级工作。通过“全国公共图书馆评估定级管理与服务平台”对17家区级图书馆进行网上打分，并对参评图书馆进行细致的实地评估工作，结合评估标准对各图书馆设施建设、运行管理与服务情况等业务建设进行规范化指导，落实以评促进并达到全市公共图书馆业务水平整体提升的目标。 | [5 empty] | 2023年1月7日至1月31日完成了对16个参评馆的线上评估，分别对参评馆4年的评估资料进行网上检查，并向区图书馆进行反馈，要求对照评估细则补充相关资料。2月6日至3月9日对各参评馆进行了实地评估，对参评馆的评估档案、设施设备、馆舍环境等进行了检查，同时开展了现场业务指导。最终推荐16家图书馆申报一级馆。 各参评图书馆对通过此次评估工作对本馆工作、规范业务流程及提升服务水平的必要性给予肯定。对此次专家工作组认真负责，指导改善本馆各项业务给予肯定。对此次评估的动员组织、培训交流、评估指导等工作的开展给予肯定。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 图书馆平台打分与实地考核 |  |  | ≥17家 | 16家 | 20 | 20 |  | 其中一个图书馆未参评
|  | 时效指标 | 线上打分与实地考核 |  |  | ≤3月 | 3月 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 准确率 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤19.711431万元 | 16.58万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升公共图书馆业务水平 |  |  | 定性优 | 优 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 98.4131 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。