## 国内旅游抽样调查
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 国内旅游抽样调查
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 85.8544 | 85.8544 |  | 83.25 | 10 |  | 96.97% |  | 9.6967
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 85.8544 | 85.8544 |  | 83.25 | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为更好的对北京市旅游发展状况进行统计，本年度拟继续实施国内旅游抽样调查工作，调查的数据准确率力求达到98%。依据抽样调查数据，完整深入地分析旅游市场消费特征、旅游需求以及与旅游产品供给关系，为旅游营销、旅游投资提供建议，为制定相关政策与后期测算全市旅游情况提供良好基础依据。 | [5 empty] | 本年度继续实施国内旅游抽样调查工作，顺利完成国内旅游调查既定样本12000个，其中外省来京游客样本7000个，市民在京游客样本5000个，季度调查及黄金周调查均按时保质完成，每期调查成果均已提交，调查的数据准确率及完成率100%。依据抽样调查数据，完整深入地分析旅游市场消费特征、旅游需求以及与旅游产品供给关系，为旅游营销、旅游投资提供建议，为制定相关政策与后期测算全市旅游情况提供良好基础依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 2020年项目调查样本数量 |  |  | ＝5000份 | 5000份 | 3.5 | 3.5
|  |  | 2021年度出具调查评估报告数量 |  |  | ＝4份 | 4份 | 3.5 | 3.5
|  |  | 2020年度出具调查评估报告数量 |  |  | ＝2份 | 2份 | 3.5 | 3.5
|  |  | 2021年项目调查样本数量 |  |  | ＝12000份 | 12000份 | 3.5 | 3.5
|  | 质量指标 | 调查评估报告质量符合统计抽样调查标准 |  |  | 优良中低差 | 优 | 6 | 6
|  |  | 抽样调查数据准确率 |  |  | ＝98% | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 完成2022年度第4季度调查任务及调查报告的撰写时间 |  |  | ≤1月 | 1月 | 4 | 4
|  |  | 2022年度项目招标时间 |  |  | ≤5月 | 4月 | 4 | 4
|  |  | 完成2023年调查任务及调查报告的撰写时间 |  |  | ≤12月 | 3月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 2022年度项目尾款 |  |  | ≤30万元 | 30万元 | 4 | 4
|  |  | 2023年度项目首付款 |  |  | ≤53.491868万元 | 53万元 | 4 | 4
|  |  | 项目评标评审费、差旅费 |  |  | ≤2.3625万元 | 0.25万元 | 4 | 4
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 反映旅游市场的经营特点，为制定相关政策提供依据的效果显著 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 13
|  |  | 样本数据为后期测算全市旅游情况提供良好基础依据的效果显著 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 13
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 93.6967 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。