## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 北京画院艺术活动及展览媒体宣传
主管部门 |  | 宣传教育部 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京画院
项目负责人 |  | 罗元欣 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-65025171
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 62.63 | 62.63 |  | 62.49 | 10 |  | 99.78% |  | 9.9776
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 62.63 | 62.63 |  | 62.49 | 10 |  | 99.78% |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 提高画院的社会服务能力，最大化美术馆的社会效益，进一步将研究成果惠及民众；促进首都文化事业的大繁荣大发展，实现远程的文化传播能力。 1.加强画院新闻宣传，让更多的民众可以得到展讯和画院的相关信息。充分利用微信公众号等平台，并与相关媒体建立良好的合作关系。 2.加强重点宣传，对于画家小片制作等项目进行精细化管理。 3.对宣传效果进行监督汇总，对相关的宣传定期进行媒体资的料收集、汇编、制作。 | [5 empty] | 在一年的工作之中，按照规律执行资金，按时完成任务，提高画院宣传质量，最大化美术馆的社会效益，进一步将研究成果惠及民众；促进首都文化事业的大繁荣大发展，实现远程的文化传播能力。 1.拓宽多种渠道宣传，让更多的民众可以得到展讯和画院的相关信息。充分利用微信公众号等平台，并与相关媒体建立良好的合作关系。 2.重点展览和重点活动加强宣传，对于画家小片制作等项目进行精细化管理。 3.对宣传效果进行监督汇总，在项目执行之中就加强对于项目的管控，对相关的宣传定期进行媒体资的料收集、汇编、制作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：画家小片制作 |  |  | 6个 | 6个 | 3.5 | 3.5
|  |  | 指标2：媒体资料收集、汇编、制作 |  |  | 8次 | 8次 | 3.5 | 3.5
|  |  | 指标3：媒体宣传 |  |  | 15次 | 15次 | 3.5 | 3.5
|  |  | 指标4：微信公众号文章推送 |  |  | 150次 | 150次 | 3.5 | 3.5
|  | 质量指标 | 指标1：常规宣传方面：按时按量投放，有资料收集整理、数据分析总结等工作。 |  |  | 优 | 优 | 4 | 4
|  |  | 指标2：.视频方面：创作和剪辑专业，达到传播标准 |  |  | 优 | 优 | 4 | 4
|  |  | 指标3：广告方面：足量投放、制作规范、有一定创意 |  |  | 优 | 优 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 指标1：微信公众号文章推送 |  |  | 2022年11月底完成 | 2022年11月底完成 | 3 | 3
|  |  | 指标2：画家小片制作 |  |  | 2022年11月底完成 | 2022年11月底完成 | 3 | 3
|  |  | 指标3：媒体资料收集、汇编、制作 |  |  | 2022年11月底完成 | 2022年11月底完成 | 3 | 3
|  |  | 指标4：媒体宣传 |  |  | 2022年11月底完成 | 2022年11月底完成 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 指标1：媒体宣传 |  |  | 53万元 | 52.86万元 | 3 | 3
|  |  | 指标2：微信公众号编辑费 |  |  | 3.6万元 | 3.6万元 | 3 | 3
|  |  | 指标3：微信公众号年审费 |  |  | 0.03万 | 0.03万元 | 3 | 3
|  |  | 指标4：画家小片制作 |  |  | 6万元 | 6万元 | 3 | 3
|  | 社会效益指标 | 指标1：推动业内以及社会公众的认知度，繁荣首都北京乃至全国的文化事业最新成果惠及全民，提升北京画院的社会影响力 |  |  | 优 | 优 | 30 | 29
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：听众对宣传方面满意度 |  |  | 90% | 满意 | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 97.9776 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。