## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 北京画院网站运营及虚拟展厅维护项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京画院
项目负责人 |  | 罗元欣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65066530
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 58.2155 | 58.2155 |  | 58.2155 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 58.2155 | 58.2155 |  | 58.2155 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成全年的网站及虚拟展厅的更新及维护工作；2.保证数据安全；3.让更多人可以通过网站及虚拟展厅了解北京画院和齐白石艺术。 | [5 empty] | 完成了全年的网站及虚拟展厅的更新及维护工作，保证了数据安全，让更多人可以通过网站及虚拟展厅了解北京画院和齐白石艺术。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 虚拟展厅数量 |  |  | 2个 | 2个 | 4个 | 5 | 5
|  |  | 网站安全 |  |  | 7*24小时日常监控与维护 | 达成年度指标 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 设计风格 |  |  | 符合北京画院风格，达到北京画院要求 | 达成年度指标 |  | 6 | 6
|  |  | 网站系统安全 |  |  | 防恶意攻击和注入、NS设置、域名解析、网站空间维护等 | 达成年度指标 |  | 6 | 6
|  |  | 运营安全 |  |  | 保证网站信息合法性。专人24小时维护非法词库 | 达成年度指标 |  | 6 | 6
|  |  | 便于操作性 |  |  | 系统结构简洁，配置灵活。采用先进的管理软件，具备实时监测、故障定位、系统恢复等功能 | 达成年度指标 |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 完成相关数据的上传、制作和发布 |  |  | 11月 | 11月 |  | 7 | 7
|  | 成本指标 | 网站运营 |  |  | 10万元 | 10万元 | 12万元 | 3 | 3
|  |  | 虚拟展厅维护 |  |  | 421315元 | 421315元 | 421315元 | 3 | 3
|  |  | 迁移至政务云费 |  |  | 60840元 | 60840元 | 60840元 | 3 | 3
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 促进公众了解北京画院的动态和展览，提升北京画院社会影响力 |  |  | 有效提升 | 达成年度指标 |  | 15 | 13
|  |  | 提高重要展览现场资料保存能力 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 |  | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 网络及虚拟展厅使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 满意 |  | 10 | 9
总分 | [8 empty] | 100 | 96 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。