## “圆梦中国春苗行动”北京市优秀少儿题材舞台剧目展演
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | “圆梦中国春苗行动”北京市优秀少儿题材舞台剧目展演
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 刘淑娴 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157220
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 275.3363 | 275.3363 |  | 245.7517 | 10 |  | 89.26% |  | 8.9255
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 275.3363 | 275.3363 |  | 245.7517 | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| “圆梦中国·春苗行动”北京市优秀少儿题材舞台剧目展演拟在全国范围内遴选出15台优秀儿童剧剧目，进一步提高首都青少年的文化素养，对推动本市儿童剧的创作与演出起到良好的示范和导向作用。 | [5 empty] | “圆梦中国·春苗行动”北京市优秀少儿题材舞台剧目展演活动共展演剧目19部，线上线下共计52场。通过项目实施，进一步提高首都青少年的文化素养，对推动本市儿童剧的创作与演出起到良好的示范和导向作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 展演剧目数量 |  |  | ＝19部 | 19部 | 7 | 7
|  |  | 展演剧目场次 |  |  | ＝38场 | 线上线下共计52场 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 展演活动质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  |  | 展演活动内容 |  |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  |  | 项目完成质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目结项验收 |  |  | ≤12月 | 10月完成验收 | 3 | 3
|  |  | 剧目征集及评审 |  |  | ≤6月 | 6月 | 3 | 3
|  |  | 剧目展演 |  |  | ＝9月 | 8-9月 | 3 | 3
|  |  | 制定项目实施方案 |  |  | ≤4月 | 4月制定方案并上会 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤275.3363万元 | 245.751655万元 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 为广大青少年提供丰富多样的儿童剧作品，提高青少年儿童的文化素养 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 13
|  |  | 活动上座率 |  |  | ≥60% | 86.8% | 7.5 | 7.5
|  |  | 吸引观众人次 |  |  | ≥5000人次 | 17858人次 | 7.5 | 6.75 |  | 实际参与观众超预期
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | ≥90% | 97.46% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 96.1755 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。