## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 大厦运维保障
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局综合事务中心
项目负责人 |  | 郭悦、李宪 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157190
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 383.8195 | 383.8195 |  | 335.1581 | 10 |  | 87.32% |  | 8.7322
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 381.3566 | 381.3566 |  | 332.6951 | — |  | 87.24% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 2.4629 | 2.4629 |  | 2.4629 | — |  | 100% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目期目标：（2022年—2023年）：（跨年度项目应填报中期目标） 年度目标：本项目通过对大厦设备设施进行全年维保工作，例如：电梯维保、中央空调机组维保、风机盘管清洗与检测、化粪池清掏、机械停车库设备维护保养与运营管理服务、消防系统维保、监控维保、门禁维保、闸机维保、厨房排油烟道清洗、垃圾清运、绿植租摆、有害生物防治、厨余垃圾清运、雇主责任险和财产一切险等项目来维护大厦良好的环境及秩序，确保大厦消防及设施安全。提供食堂供餐和日常会务服务，为局内工作人员提供舒适安全的办公环境和优质的服务质量，以保障北京旅游大厦正常运转。 | [5 empty] | 完成了电梯维保、中央空调机组维保、风机盘管清洗与检测、化粪池清掏、机械停车库设备维护保养与运营管理服务、消防系统维保、监控维保、门禁维保、闸机维保、厨房排油烟道清洗、垃圾清运、绿植租摆、有害生物防治、厨余垃圾清运、雇主责任险和财产一切险等项目来维护大厦良好的环境及秩序，确保大厦消防及设施安全。提供食堂供餐和日常会务服务，为局内工作人员提供舒适安全的办公环境和优质的服务质量，以保障北京旅游大厦正常运转。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 环境维护范围（整栋旅游大厦的烟道清洗/垃圾清运/绿植租摆/有害生物防治/化粪池清掏/有毒有害垃圾清运/厨余垃圾清运） |  |  | 13403平方米 | 完成了整栋旅游大厦的烟道清洗/垃圾清运/绿植租摆/有害生物防治/化粪池清掏/有毒有害垃圾清运/厨余垃圾清运 | 5 | 5
|  |  | 完成设备设施维修保养（电梯/机械停车库/消防系统/中央空调机组/监控设施/门禁设施/闸机设施/厨房排油烟道） |  |  | 3套 | 完成了完成设备设施维修保养（电梯/机械停车库/消防系统/中央空调机组/监控设施/门禁设施/闸机设施/厨房排油烟道） | 5 | 5
|  |  | 后勤服务保障覆盖大厦会议室及食堂范围 |  |  | 7户（套） | 后勤服务保障覆盖整个大厦会议室及食堂范围 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 各项设备设施质量正常运转，环境维护效果效果良好 |  |  | 优良中低差 | 整栋旅游大厦的烟道清洗/垃圾清运/绿植租摆/有害生物防治/化粪池清掏/有毒有害垃圾清运/厨余垃圾清运/电梯/机械停车库/消防系统/中央空调机组/监控设施/门禁设施/闸机设施/厨房排油烟道等维保达到国家标准 | 6 | 6
|  |  | 后勤保障服务人员达到国家用人标准 |  |  | 优良中低差 | 优 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 环境维护时间全年不间断实施 |  |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  |  | 设施设备维修保养时间全年不间断实施 |  |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  |  | 后勤保障服务时间全年不间断实施 |  |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目成本控制 |  |  | ≤383.819480万元 | 335.158071万元 | 12 | 12
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保障北京旅游大厦运转正常 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 | 28
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 局内工作人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 94.7322 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。