## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 基层文化队伍培训
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化馆
项目负责人 |  | 王大鹏 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-62249952
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 199.44 | 67.44 |  | 27.261 | 10 |  | 40.42% |  | 4.0423
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 199.44 | 67.44 |  | 27.261 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 培训班次 |  |  | 19次 | 27次 | 3.5 | 3.5 |  | 2022年5月疫情严重，增加一期全市基层文化队伍文化馆（站）干部线上培训
|  |  | 培训天数 |  |  | 43天 | 59天 | 3.5 | 3.5 |  | 因疫情原因增加一个班次（7天）
|  |  | 培训人数 |  |  | 1560人 | 4499人 | 3.5 | 3.15 |  | 2022年5月疫情严重，增加一期全市基层文化队伍文化馆（站）干部线上培训
|  |  | 课程数量 |  |  | 86门 | 81门 | 3.5 | 3.3
|  | 质量指标 | 培训覆盖率 |  |  | ≥95% | 95% | 4 | 4
|  |  | 培训参与度 |  |  | ≥95% | 95% | 4 | 4
|  |  | 培训合格率 |  |  | ≥95% | 95% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目总结 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
|  |  | 前期准备 |  |  | ≤3月 | 3月 | 3 | 3
|  |  | 基层文化队伍培训实施期 |  |  | ≤11月 | 11月 | 3 | 3
|  |  | 到馆培训服务实施期 |  |  | ≤11月 | 未完成 | 3 | 0 |  | 没有入驻新馆
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤67.44万元 | 27.260952万元 | 12 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 到馆培训群众艺术技能，鉴赏水平 |  |  | 优良中低差 | 差 | 10 | 0 |  | 没有入驻新馆
|  |  | 基层文化队伍的政治素养和业务素质，构建现代公共文化服务体系提供人才 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 9
|  |  | 基层文化组织员的业务技能、管理能力等综合素质，基层公共文化服务能力 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 9
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 76.49 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。