## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 提升学校治理水平
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京戏曲艺术职业学院
项目负责人 |  | 王晓燕 |  |  |  |  | 联系电话 | 67571886
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 57.8706 | 41.8706 |  | 37.39 | 10 |  | 89.3% |  | 8.9299
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 57.8706 | 41.8706 |  | 37.39 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.该年度通过继续贯彻落实办学理念，完成《北京戏曲艺术职业学院章程》的修订并全校进行贯彻落实； 2.完成并出台《学院“十四五”事业发展规划》并进行全校实施； 3.完成《北戏规章制度汇编》《北戏学术委员会年度总结》《北戏督学评课报告》《北戏年度教育教学质量报告》《年度毕业生就业质量年度报告》等各类研究成果，从而最终整体提升学院综合治理水平。 | [5 empty] | 1.通过继续贯彻落实办学理念，完成《北京戏曲艺术职业学院章程》的修订并全校进行贯彻落实； 2.完成并出台《学院“十四五”事业发展规划》并进行全校实施； 3.完成《北戏规章制度汇编》《北戏学术委员会年度总结》《北戏督学评课报告》《北戏年度教育教学质量报告》《年度毕业生就业质量年度报告》等各类研究成果，提升了学院综合治理水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 形成文件《北戏规章制度汇编》，学院领导班子每学年召开有关学院新一轮规章制度“废改立”工作的专题会议 |  |  | 1套 | 1套 | 2 | 2
|  |  | 形成文件《北戏年度教育教学质量报告》 |  |  | 1套 | 1套 | 2 | 2
|  |  | 完成2022年度毕业生就业质量年度报告 |  |  | 1套 | 1套 | 2 | 2
|  |  | 治理结构形成文件《北戏学术委员会报告》、会议纪要、照片 |  |  | 1套 | 1套 | 2 | 2
|  |  | 形成文件《北戏督学评课报告》、会议纪要、文字材料、照片 |  |  | 1套 | 1套 | 2 | 2
|  |  | 建立第三方评价机制，出评价报告 |  |  | 1套 | 1套 | 2 | 2
|  |  | 形成文件《北戏“十四五”事业发展规划》、会议纪要、文字材料、照片 |  |  | 1套 | 1套 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 成果完成率 |  |  | 100% | 98% | 12 | 10 |  | 受疫情影响，部分工作未开展。
|  | 时效指标 | 项目实施 |  |  | 12月 | 12月 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 质量保障 |  |  | 36.126万元 | 35.92万元 | 6 | 6
|  |  | 治理能力 |  |  | 5.74464万元 | 1.47万元 | 6 | 3
续上页 | 效益指标 （30分） | 可持续影响指标 | 改变教学模式 |  |  | 良 | 良 | 15 | 13
|  |  | 提升学院治理水平 |  |  | 良 | 良 | 15 | 13
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参与师生满意度 |  |  | 90% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 89.9299 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
对指标值设定偏低的，应予以扣分，具体规则：（全年实际值—年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍(含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。