## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 北京市文化中心项目管理费
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 马良 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157240
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 84.3464 | 84.3464 |  | 84.3464 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 84.3464 | 84.3464 |  | 84.3464 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 北京市文化中心地下车库出入口钢构雨棚项目是服务于文化中心项目配套设施，地下车库雨棚可确保地下车库正常运行。本工程设计内容包括地下车库汽车出入口钢结构雨棚、外观造型结构等工程；北京市文化中心建设结算审查项目按照2017年9月份与原市文化局签订的结算审查合同，提供工程结算审查报告，完善工程结算审查内容，满足工程结算审查需求；北京市文化中心环评验收项目主要提供环评验收报告，满足环评验收审查需求；北京市文化中心项目工程法律咨询费该主要是为北京市文化中心项目提供工程法律咨询，完善工程法律内容。北京市文化中心项目工程法律咨询费、环评验收、建设结算审查、钢构雨棚质保金为跨年度延续性项目。 | [5 empty] | 北京市文化中心地下车库出入口钢构雨棚项目是服务于文化中心项目配套设施，地下车库雨棚可确保地下车库正常运行。本工程设计内容包括地下车库汽车出入口钢结构雨棚、外观造型结构等工程；北京市文化中心建设结算审查项目按照2017年9月份与原市文化局签订的结算审查合同，提供工程结算审查报告，完善工程结算审查内容，满足工程结算审查需求；北京市文化中心环评验收项目主要提供环评验收报告，满足环评验收审查需求；北京市文化中心项目工程法律咨询费该主要是为北京市文化中心项目提供工程法律咨询，完善工程法律内容。北京市文化中心项目工程法律咨询费、环评验收、建设结算审查、钢构雨棚质保金为跨年度延续性项目。提供环评报告1份，构建玻璃雨棚1个已完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 北京市文化中心项目工程法律咨询人员 |  |  | ≥15人 | 16人 | 4 | 4
|  |  | 提供环评报告 |  |  | =1份 | 1份 | 4 | 4
|  |  | 构建玻璃雨 |  |  | =1个 | 1个 | 4 | 4
|  |  | 工程结算审查人员 |  |  | ≥15人 | 15人 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤84.346448万元 | 84.346448万元 | 12 | 12
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 工程法律咨询公共服务影响力得到提升 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 13
|  |  | 结算审查使项目整体进度得到提升 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 13
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 96 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。