## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 北京群众文艺创作活动
主管部门 |  | 创作辅导部 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化馆
项目负责人 |  | 申静 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-62249805
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 43.42 | 43.42 |  | 38.8346 | 10 |  | 89.44% |  | 8.944
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 43.42 | 43.42 |  | 38.8346 | — |  | 89.44% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、通过开展北京市群众文艺创作品牌团队建设工作，进一步宣传首都百姓在音乐、戏剧、曲艺、书法、美术、摄影、文学等艺术门类品牌形象，团队优势、特点。二、制定北京市群众文艺创作品牌团队建设辅导计划。通过辅导，充分发挥群众艺术馆职能，提升北京市群众文艺创作品牌团队能力、技术、思维等。三、挖掘北京市优秀群众文学作品，通过全市征集，评选，形成北京市群众文学创作优秀成果选集。 | [5 empty] | 一、通过开展北京市群众文艺创作品牌团队建设工作，进一步宣传了音乐、戏剧、曲艺、书法、美术、摄影、文学等艺术门类品牌形象。二、制定了北京市群众文艺创作辅导计划，并通过辅导充分发挥了文化馆职能，提升了北京市群众文艺创作品牌团队的能力。三、通过全市征集，评选，形成了北京市群众文学创作优秀成果选集。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：宣传活动 |  |  | ≥5次 | 9次 | 5 | 5
|  |  | 指标2：物料制作 |  |  | ≥100个 | 170个 | 5 | 5
|  |  | 指标3：专家辅导 |  |  | ＝9次 | 9次 | 5 | 5
|  |  | 指标4：文学作品 |  |  | ≥100个 | 176个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：宣传质量通过专家评审率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标2：宣传内容正确率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：项目结项验收 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
|  |  | 指标2：项目前期准备完成项目实施方案制定 |  |  | ≤4月 | 4月 | 5 | 5
|  |  | 指标3：项目实施 |  |  | ≤11月 | 12月 | 5 | 4.5 |  | 受疫情影响，项目实施略有滞后
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制总额 |  |  | ≤43.42万元 | 38.834641万元 | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 指标1：提高北京市群众文艺创作品牌团队建设的自身业务创作水平、展示业务能力 |  |  | 优 | 优 | 15 | 13 |  | 受疫情影响，相关辅导活动开展水平仍需提高
|  | 可持续影响指标 | 指标1：搭建工作平台，培养群众文艺创作优秀人才 |  |  | 优 | 优 | 15 | 13 |  | 受疫情影响，相关人才培养工作开展水平仍需提高
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | 90% | 94.69% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 94.44 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。