## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 北京市文化广场手册制作项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 田勇 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157086
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 57.92 | 57.92 |  | 57.62 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 57.92 | 57.92 |  | 57.62 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.加大基层公共文化设施建设和布局，实现公共文化服务从15分钟服务圈。 2.提升市民对基层公共文化设施知晓率，加强公众监督，促进基层公共文化服务机构服务效能。 3.提升市民就近参与公共文化服务提供便利。 | [5 empty] | 1.手册数量按照要求保质保量完成，质量合格率达到100%; 2.项目实施完全按照预定计划完成； 3.项目预算控制率达到100% 4.《北京市文化广场手册》提升了基层公共文化设施公众知晓率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 《北京市文化广场手册》数量 |  |  | 7000册 | 7000册 | 14 | 14
|  | 质量指标 | 质量合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 项目验收 |  |  | ≤10月 | 10月 | 3 | 3
|  |  | 配送 |  |  | ≤9月 | 9月 | 3 | 3
|  |  | 项目实施时间 |  |  | ≤8月 | 8月 | 3 | 3
|  |  | 制定工作方案时间 |  |  | ≤5月 | 5月 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤57.92万元 | 57.92万元 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 立足北京市旅游资源，弘扬传统文化 |  |  | 优良中低差 | 优 | 7.5 | 7.5
|  |  | 提升基层公共文化设施公众知晓率 |  |  | 优良中低差 | 优 | 7.5 | 7.5
|  | 可持续发展指标 | 北京旅游可持续发展 |  |  | 优良中低差 |  | 15 | 13
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 对宣传内容满意度 |  |  | ＝100% | 100% | 5 | 4
|  |  | 项目受众满意度 |  |  | ＝100% | 100% | 5 | 4
总分 | [7 empty] | 100 | 96 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。