## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 中央补助国家级代表性传承人记录工作
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京文化艺术传承发展中心
项目负责人 |  | 杨慧艳 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157043
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 400 | 400 |  | 196 | 10 |  | 49% |  | 4.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 400 | 400 |  | 196 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照文化和旅游部有关要求，组织开展10位国家级代表性传承人记录工作，将传承人对文化传统的深刻理解与自身掌握的精湛技艺进行记录，保留中华优秀传统文化基因，为后人传承、研究、宣传、利用非物质文化遗产留下宝贵资料。加强非物质文化遗产传承人保护，促进非物质文化遗产活态传承。 | [5 empty] | 根据文化和旅游部有关要求，按照《国家级非物质文化遗产代表性传承人抢救工作操作指南（试行本）》，组织开展10位国家级代表性传承人记录工作，将传承人对文化传统的深刻理解与自身掌握的精湛技艺进行记录，保留中华优秀传统文化基因，为后人传承、研究、宣传、利用非物质文化遗产留下宝贵资料。加强非物质文化遗产传承人保护，促进非物质文化遗产活态传承。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 开展国家级代表性传承人记录工作人数 |  |  | 10人 | 10人 | 3.5 | 3.5 |  | 无
|  |  | 拍摄制作影像数量 |  |  | ≥30个 | 12个 | 4 | 1.6 |  | 本项目执行期为2022年至2023年，项目正在推进中
|  | 质量指标 | 记录成果自评估合格率 |  |  | 100% | 0% | 7.5 | 0 |  | 本项目执行周期为2022年至2023年，按照合同约定，2023年8月31日前，团队提交记录成果。
|  | 时效指标 | 完成招投标 |  |  | ≤7月 | 6月 | 2.5 | 2.5 |  | 无
|  |  | 具体实施 |  |  | ≤12月 | 8月 | 2.5 | 2.5 |  | 无
|  |  | 完成记录工作 |  |  | ≤12月 | 2023年12月前 | 2.5 | 2.5 |  | 无
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤400万元 | 196万元 | 7.5 | 7.5 |  | 无
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 促进非物质文化遗产保护传承 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 14 |  | 无
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  | 无
| 满意度指标 （30分） | 服务对象满意度指标 | 参与国家级非遗代表性传承人记录工作对象 |  |  | ≥90% | 90% | 30 | 30 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 | 84 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。